	[image: image1.png]<




	Ministerstvo zahraničních věcí České republiky


	Ministry of Foreign Affairs 

of the Czech Republic


Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

vyhlašuje

ZADÁVACÍ řízení NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
S NÁZVEM
„VYHODNOCENÍ PROJEKTú v sektoru zemědělství a rozvoj VENKOVA V MOLDAVSKU“  

A VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY

informace o zadavateli

Název zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

Identifikační číslo:
45769851

DIČ:


CZ45769851
Sídlo zadavatele:
Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00

Ve věcných rozhodnutích a ve věcech smluvních zastupuje zadavatele:

Ing. Václav Bálek, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV
Zaměstnanec pověřený organizací zadávacího řízení:

Ing. Dana Zázvorková, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV

e-mailový kontakt: dana_zazvorkova@mzv.cz  zároveň e-mailový kontakt: ors_sekretariat@mzv.cz
tel.: +420 224 182 157 nebo tel. +420 224 182 366.
Předmět veřejné zakázky (NIPEZ 79998000-6 Služby profesionálních poradců)

Předmětem zadávacího řízení organizovaného formou otevřené výzvy je nezávislé vyhodnocení čtyř víceletých projektů zahraniční rozvojové spolupráce („ZRS“) České republiky v gesci České rozvojové agentury („ČRA“) v sektoru zemědělství a rozvoj venkova v Moldavsku za léta 2015 – 2021. 
Zadávaná evaluace proběhne v období duben – prosinec 2021 na území České republiky a v Moldavsku přednostně formou evaluační mise. 
Předpokládá se, že závěry tohoto nezávislého vyhodnocení budou využitelné v rámci ověření udržitelnosti a efektivity vynaložených prostředků a výstupů/dopadů včetně relevantnosti postupu při realizaci projektů daného typu (rozpočtové opatření a dotace) u dosud realizovaných projektů v Moldavsku. Jedná se o evaluaci komplementárních intervencí v oblasti podpory ekologického zemědělství s důrazem na propojení institucionálních, grassrootových a business orientovaných intervencí (hodnotový řetězec). 
Evaluace programů a projektů ZRS ČR jsou realizovány na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci
, Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010 – 2017, Strategie zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018 – 2030, programu spolupráce s cílovou zemí na období 2018 – 2023 a příslušných ustanovení Metodiky zahraniční rozvojové spolupráce a jednotlivých relevantních strategických dokumentů partnerských zemí ZRS ČR.
Vyhodnocení proběhne dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC a dalších zadaných kritérií (vnější prezentace a naplňování průřezových principů ZRS) s důrazem na účelnost zvoleného řešení a procesu zadání, realizace a předání a udržení výsledků. 
Vzešlé závěry a doporučení by měly být relevantní pro další směřování a financování projektů v oblasti podpory ekologického zemědělství v souvisejících/relevantních sektorech, v návaznosti na cíle udržitelného rozvoje (SDG) č. 7 a 8, včetně promítnutí do Programu dvoustranné ZRS ČR s Moldavskem na léta 2018 - 2023.

Vyhodnoceny budou následující projekty:
1) Institucionální podpora v oblasti ekologického zemědělství v Moldavské republice

	Gestor:
	Česká rozvojová agentura

	Sektor/tematická priorita:
	Zemědělství a rozvoj venkova

	Doba realizace:
	2017 – 2021

	Typ projektu:
	Rozpočtové opatření

	Realizátor:
	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZUZ“) 

	Místní partner/spolurealizátor:
	Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova respektive dnešní The Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment of Moldova

	Celková výše prostředků na projekt ze ZRS:
	15,9 mil. Kč 

	Identifikační číslo projektu:
	MD-2016-070-RO-31110/2


2) Podpora uplatnění produktů ekologického zemědělství na vnitřním a zahraničním trhu

	Gestor:
	Česká rozvojová agentura

	Sektor/tematická priorita:
	Zemědělství a rozvoj venkova

	Doba realizace:
	2015 – 2017

	Typ projektu:
	Dotace

	Realizátor:
	Člověk v tísni, o.p.s.

	Místní partner/spolurealizátor: 
	Nebyl definován partner, pouze příjemci projektu: místní zemědělci a veřejnost.

	Celková výše prostředků na projekt ze ZRS:
	8,436 mil. Kč

	Identifikační číslo projektu:
	MD-2015-093-DO-31165/1


3) Rozvoj udržitelného organického zemědělství v Moldavsku

	Gestor:
	Česká rozvojová agentura

	Sektor/tematická priorita:
	Zemědělství a rozvoj venkova

	Doba realizace:
	2018 – 2020

	Typ projektu:
	Dotace

	Realizátor:
	Člověk v tísni, o.p.s.

	Místní partner/spolurealizátor:
	Nebyl definován partner, pouze příjemci pomoci: moldavští zemědělci, MOVCA (Moldova Organic Value Chain Alliance), EcoLocal (Association of Consumers, Organic and Artisanal Producers from Moldova), Organic Farmer Cooperative.

	Celková výše prostředků na projekt ze ZRS:
	4,446 mil. Kč 

	Identifikační číslo projektu:
	MD-2015-093-DO-31165/3 


4) Podpora spolupráce při pěstování, certifikaci, finalizaci a exportu kvalitní bioprodukce z Moldavska
	Gestor:
	Česká rozvojová agentura

	Sektor/tematická priorita:
	Zemědělství a rozvoj venkova

	Doba realizace:
	2016 – 2018

	Typ projektu:
	Dotace (Program B2B)

	Realizátor:
	PRO-BIO s.r.o. (2016)

BIOVIVA s.r.o. (2017-2018)

	Místní partner/spolurealizátor:
	Není definováno. Cílení příjemci moldavští farmáři. V roce 2017 zmíněno např. 7 spolupracujících farmářů.

	Celková výše prostředků na projekt ze ZRS:
	1.944 625,55 Kč
(2016 proplaceno PRO-BIO 700 tis. Kč,

2017 proplaceno BIOVIVA 598 495,30 Kč,

2018 proplaceno BIOVIVA 646 130,25 Kč)

	Identifikační číslo projektu:
	PP-2016-104-SO-25010 
PP-2017-025-DO-25010

PP-2018-031-SO-25010


Hlavní zúčastněné strany

Ministerstvo zahraničních věcí ČR („MZV“) je odpovědné za koncepční řízení rozvojové spolupráce, včetně programování její bilaterální složky a vyhodnocování výsledků (evaluace). Tato činnost je zastřešena Odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci („ORS“), který spolupracuje s teritoriálními odbory MZV, zastupitelskými úřady ČR („ZÚ“) a Českou rozvojovou agenturou („ČRA“).

Zastupitelský úřad ČR („ZÚ”) v Kišiněvu zastupuje Českou republiku v Moldavsku včetně oblasti rozvojové spolupráce. Úkoly koordinace a monitoringu ZRS je pověřen příslušný diplomatický pracovník ZÚ.
Česká rozvojová agentura působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti ZRS ČR, zejména pro přípravu, realizaci a monitoring bilaterálních rozvojových projektů a pro vyhlašování a realizaci tzv. horizontálních rozvojových programů. Výběr a realizace projektů a nastavení programů probíhá na základě požadavků partnerských zemí a po dohodě s MZV.

Realizátoři hodnocených projektů v Moldavsku:
Projekt č. 1 - ÚKZUZ (2017-2021)
Projekt č. 2 - Člověk v tísni o.p.s. (2015-2020)
Projekt č. 3 - Člověk v tísni o.p.s. (2018-2020)
Projekt č. 4 - PRO-BIO s.r.o. (2016)

           
          BIOVIVA s.r.o. (2017-2018)
Referenční skupina

Spolu se zadavatelem bude na průběh vyhodnocení dohlížet v poradenské roli také expertní referenční skupina složená ze zástupců MZV - ORS, ČRA, Odboru států východní Evropy („OVE“), Ministerstva zemědělství („MZe“), Ministerstva pro místní rozvoj („MMR“), ZÚ Kišiněv a nezávislého odborníka České evaluační společnosti („ČES“). 

Komunikaci mezi referenční skupinou a zpracovatelem bude zprostředkovávat pověřený zástupce MZV - ORS. Členové expertní referenční skupiny budou mít, za předpokladu zachování nestrannosti, právo připomínkovat zprávy odevzdané zpracovatelem.

Bližší informace k hodnoceným projektům
Projekt č. 1: „Institucionální podpora v oblasti ekologického zemědělství v Moldavské republice“
Realizátor: ÚKZUZ (2017-2021)

Ekologické zemědělství má v Moldavsku velký potenciál jako ekonomicky životaschopná alternativa tradičního zemědělství, šetrná k životnímu prostředí. Dosud realizované projekty se zaměřovaly zejména na podporu místních farmářů a na posílení povědomí státní správy i veřejnosti o daném sektoru. V roce 2017 byl zahájen víceletý projekt zaměřený na harmonizaci legislativy a posílení kapacit, transparentnosti a efektivity státních institucí v oblasti ekologického zemědělství, a to zejména na dozorové orgány v oblasti kontroly a certifikace. Projekt se zaměřuje na posílení sektoru ekologického zemědělství v Moldavsku v souladu s evropskými právními předpisy. V roce 2019 byly mimo jiné zorganizovány 2 studijní pobyty moldavských partnerů v České republice, uskutečnily se celkem 4 projektové expertní mise do Moldavské republiky a laboratoři CARANTINA se předalo vybavení a spotřební materiál v hodnotě 492 tis. Kč, který je nezbytný pro provádění analýz v rámci kontrol ekologického zemědělství.
Hlavní cíl projektu: v sektoru organického zemědělství harmonizovat legislativu, posílit transparentnost, efektivitu a kapacity státních institucí. Projekt se dále zaměřuje na nastavení funkčního systému autorizace hnojiv a dalších ochranných prostředků pro ekologické zemědělství a na posilování kapacit laboratoří k vysledování reziduí pesticidů a jiných neautorizovaných substancí. 
Projekt č. 2: „Podpora uplatnění produktů ekologického zemědělství na vnitřním a zahraničním trhu“
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s. (2015-2017)

Projekt navazuje na výsledky dosažené v rámci dosavadní podpory ekologického zemědělství („EZ“) v Moldavsku, zejména na ustavení několika funkčních odbytových kanálů pro produkty EZ. 
Hlavní cíl projektu: rozšířit stávající soubor zemědělců produkujících v režimu EZ na základě jejich navázání na konkrétní odbyt zahrnující jak export do zahraničí, tak vnitřní trh. Komponent zaměřený na rozvoj exportu byl realizován komplementárně se soukromými iniciativami a na základě konkrétní poptávky soukromých investorů. Komponent zaměřený na rozvoj vnitřního trhu vycházel z analýz hodnotových řetězců vybraných komodit a využíval jednak potenciál exportujících zemědělců investovat do tvorby přidané hodnoty (zpracováním, marketingem, atd.) a zároveň potenciál drobných ekologických zemědělců kooperovat a vytvářet přímé vazby s běžnými spotřebiteli v Moldavsku. 

Projekt č. 3: „Rozvoj udržitelného organického zemědělství v Moldavsku“
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s. (2018-2020)

V roce 2018 byla zahájena nová realizace v oblasti ekologického zemědělství, která navazovala na výsledky dosažené v rámci dosavadní rozvojové spolupráce v Moldavsku. Aktivity se zaměřily na budování kapacit několika sdružení organických zemědělců/spotřebitelů, na přenos know-how odborníkům pracujících v agrárním sektoru a v neposlední řadě na zvýšení povědomí veřejnosti o organickém zemědělství. Cílem bylo, aby silnější sdružení ekologických zemědělců byla schopna účinně lobovat za zájmy farmářů před vládou, poskytnout kvalitní odborné služby zemědělcům i spotřebitelům.
V roce 2019 bylo mj. nakoupeno zemědělské zařízení (rozmetadlo hnoje), které zajistilo lepší zapracování kompostu do půdy a pomohlo členům kooperativy zvýšit její úrodnost a výnosy. Bylo též založeno první družstvo ekologických zemědělců v Moldavsku „Ecoferm“, uskutečnily se semináře o přípravě kompostu a používání zemědělských strojů. 
Koncem roku 2020 byl projekt završen. Nehledě na pandemickou krizi a veškerá z ní vyplývající omezení (cestování, pořádání skupinových akcí) se podařilo realizovat aktivity přispívající k udržitelnosti projektu, a to zdokonalením platformy e-learningu pro přenos znalostí zemědělcům on-line (MOVCA), dále organizovat tři demonstrační plochy ve vesnicích Iorjnita, Olișcani a Cucoara; vydat publikaci o udržitelném zemědělství, včetně ekologického zemědělství a zorganizovat sérii workshopů založených na propagaci knihy a sdílení znalostí pro zemědělce, studenty, akademické zaměstnance; byl spuštěn třetí animační spot propagující ekologické zemědělství u široké veřejnosti; byly posíleny institucionální kapacity družstva ECOFERM a nabídnuty konzultace nové iniciativní skupině v jižním Moldavsku za účelem vytvoření družstva.

Hlavní výstupy projektu:

· Vzniklo první ekologické družstvo „ECOFERM“, které se stalo úspěšným příběhem ekologických zemědělců a zemědělství v Moldavsku sdílející myšlenky, tradice, technologie, know-how, specializovanou pomoc, odborné znalosti a poradenství v oblasti ekologického zemědělství. ECOFERM se stal příkladem pro ostatní moldavské zemědělce, kteří se buďto k družstvu připojili, nebo si založili vlastní subjekty pro různé ekologické produkty.

· Byla vybudována demonstrační pole, která se ukázala jako velmi účinná při prezentaci a výuce různých zemědělských technik a technologií, při předvádění nových nebo vylepšených plodin, kde výuka teorie jde ruku v ruce s praxí. Členové družstva ECOFERM plánují v roce 2021 vytvořit další demonstrační pole s větším sortimentem plodin.

Byla organizována tematická školení pro členy družstva ECOFERM a další zájemce s cílem proškolit farmáře v oblasti ekologických produktů, ekologického zemědělství, ekologických postupů, inovací a šíření know-how, technik pěstování, tipů na úrodnost půdy, střídání plodin, ekologického zpracování, prodeje, skladování a označování ekologických zemědělských produktů, kompostování. Proběhly také školení institucionálního rozvoje družstva.
Hlavní cíl projektu: zaměřovat se zejména na podporu dlouhodobé udržitelnosti sektoru ekologického zemědělství v Moldavsku, a to zejména na budování místních expertních a advokátních kapacit. Zaměřit se na tyto okruhy témat: budování kapacit stávajících sdružení ekologických zemědělců; přenos zkušeností a posilování kapacit poradenských služeb v oblasti ekologického zemědělství, včetně expertní podpory modelových farem; zvyšování povědomí o ekologickém zemědělství, jeho propagace a marketingu s orientací na domácí trh.  

Projekt č. 4: „Podpora spolupráce při pěstování, certifikaci, finalizaci a exportu kvalitní bioprodukce z Moldavska“
Realizátor: PRO-BIO s.r.o. (2016),  BIOVIVA s.r.o. (2017-2018)
V letech 2016 a 2017 se podařilo zahájit přechodné období u sedmi farmářů na 435 ha. Projekt nadále pokračoval především proto, že systém ekologického zemědělství umožnil certifikaci bioproduktů pro vývoz do EU teprve po třech letech od jeho zahájení. V roce 2018 farmáři vypěstovali na cca 275 ha první bioprodukci pro vývoz do EU a firma plánuje mít u farmářů celkem 1 500 ha přihlášených v režimu ekologického zemědělství. 
Hlavní výstup projektu: export kvalitních bioproduktů (oves, kukuřice, čirok, luštěniny, olejniny apod.) certifikovaných pro vývoz do EU.
Účel vyhodnocení a další využití výsledků  
Hlavním účelem zadávaného vyhodnocení je získat nezávislé, objektivně podložené a konzistentní závěry, zjištění a doporučení využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA a dalšími aktéry o budoucím zaměření rozvojových projektů v oblasti podpory ekologického zemědělství v souvisejících/relevantních sektorech, celkové realizace ZRS ČR se zohledněním Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a Strategie ZRS ČR 2018–2030. 
Vyhodnocení proběhne jak dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC
, tj. dle relevance, koherence (včetně koordinace a integrovaného přístupu), efektivity (hospodárnosti), efektivnosti (účelnosti), dopadů a jejich udržitelnosti, tak podle dalších evaluačních kritérií (vnější prezentace a naplňování průřezových principů ZRS).

Důležitým záměrem zadavatele je získat nezávislé vyhodnocení realizovaných projektů s důrazem na jejich účelnost a hospodárnost.
Základní evaluační otázky:
Relevance

· Nakolik je daný sektor relevantní z hlediska potřeb cílové země i strategických cílů ZRS ČR?

· Nakolik je podpora ekologického zemědělství relevantní z hlediska potřeb cílové země i strategických cílů ZRS ČR?

· Jaká je relevance zvolených postupů (při budování systému ekologického zemědělství v Moldavsku) ve vztahu k potřebám cílových skupin?
· Jsou kritéria pro realizaci projektů vhodně nastavena?

Koherence (včetně koordinace a integrovaného přístupu)

· Nakolik projekty přispěly k navzájem navazujícím a koherentním výstupům?

· Do jaké míry probíhala vzájemná koordinace aktérů projektů?
· Jaké možnosti spolupráce (např. integrace aktérů a nástrojů) skýtají výstupy projektů?

Efektivita (hospodárnost)
· Jak lze na základě dostupných informací hodnotit hospodárnost vynaložených finančních prostředků na hodnocené projekty (i ve vzájemném srovnání dílčích řešení), zejména z hlediska celkové „value for money“?

· Jaké hlavní faktory přispívají k ne/efektivitě zvolených řešení (rozpočtové opatření, dotace pro NNO, dotace de minimis pro firmu) z procesního i obsahového hlediska?

Efektivnost (účelnost)
· Do jaké míry přispěla realizace projektů ke zvýšení produkce biopotravin pro vnitřní trh?

· Jak přispěla realizace projektů ke zvýšení exportu biopotravin z Moldavska do zemí EU? 

· Jsou dlouhodobé výsledky projektů dostatečně specifikovány/dokumentovány?
· Do jaké míry přispěla realizace projektů ke zlepšení legislativního rámce ekologického zemědělství/kapacit státních institucí v oblasti ekologického zemědělství? 

· Přispěly projekty nebo dílčí aktivity ke zvýšení počtu zemědělců praktikující ekonomické zemědělství/nebo zvýšení plochy na které je praktikováno ekologické zemědělství?
Dopady

· Jaké jsou hlavní rozvojové dopady projektů a nakolik jsou navzájem koherentní? 
· Jaké jsou hlavní pozitivní i negativní dopady jednotlivých projektů na koncové příjemce?
· Jaké je povědomí veřejnosti o ekologickém zemědělství, identifikace loga ekologických produktů (ECO)?
Udržitelnost

· Které parametry jsou klíčové pro dlouhodobou udržitelnost ekologického zemědělství v Moldavsku? 
· Které parametry projektů jsou klíčové pro jejich udržitelnost a nakolik jsou tyto parametry splnitelné?

· Které parametry přispívající k udržitelnosti výstupů v hodnoceném sektoru lze doporučit k replikaci i v jiných teritoriích?

Další evaluační kritéria 

Každý z projektů bude dále vyhodnocen z hlediska viditelnosti (tj. intenzity komunikačních aktivit a povědomí cílové skupiny o podpořených činnostech). Projekty budou v neposlední řadě vyhodnoceny z hlediska uplatnění průřezových principů ZRS ČR definovaných ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018–2030
: řádná (demokratická) správa věcí veřejných; šetrnost k životnímu prostředí a klimatu; dodržování lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen. Zpracovatel by měl mj. posoudit, zda a jak byly gestorem projektů průřezové principy vyžadovány a nakolik se promítly do podpořených projektů.

Při tomto nezávislém vyhodnocení bude využita MZV certifikovaná Metodika evaluace průřezových principů ZRS, kterou v rámci programu OMEGA Technologické agentury ČR zpracovala výzkumná organizace Institut evaluací a sociálních analýz – INESAN, s.r.o. 

Zpracovatel při tomto nezávislém vyhodnocení bude postupovat v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Při tomto nezávislém vyhodnocení se zpracovatel bude rovněž řídit Formálními standardy provádění evaluací České evaluační společnosti, s důrazem na odbornou kvalitu, konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené metodologie evaluace.
Doporučení vyplývající ze zjištění a závěrů evaluace 

V závěrečné evaluační zprávě budou uvedena konkrétní a realizovatelná doporučení, s přidanou hodnotou, s uvedením stupně závažnosti a adresně určená MZV, ČRA a dalším zapojeným aktérům. Doporučení budou dostatečně podložená konkrétními zjištěními a závěry, řazena dle hlavního adresáta či stupně závažnosti s indikací další realizace navrženého opatření, časového horizontu, apod. Za účelem dalšího vypořádání a praktické implementace ze strany adresátů by jednotlivá doporučení neměla být adresována zároveň více rozdílným subjektům.

Vyhodnocení by mělo být primárně zaměřeno zejména na systémová a procesní doporučení využitelná pro úpravy stávajících programů a postupů ZRS ČR, včetně systémových doporučení k realizaci evaluací.

Požadované výstupy vyhodnocení a termíny 
· Zadavatel požaduje po zpracovateli odevzdání jedné vstupní zprávy a jedné závěrečné evaluační zprávy, která bude následně zveřejněna na webových stránkách MZV. Vstupní zpráva, se strukturou dle přiložené povinné osnovy
, detailně rozpracuje metodologii hodnocení, popíše zvolené metody hodnocení ve vztahu k okruhům evaluačních otázek a hypotézám formulovaným na základě studia dokumentů a úvodních rozhovorů. Vstupní zpráva bude dále obsahovat závazný harmonogram prací včetně plánu setkání, rozhovorů, fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření, apod. Pracovní verze vstupní zprávy bude předložena k připomínkám referenční skupiny nejpozději do 26. května 2021. 
· Vstupní zpráva musí být projednána se zadavatelem i s referenční skupinou a odevzdána zadavateli v listinné (svázané) i elektronické podobě se zapracovanými připomínkami nejpozději pět dnů před odjezdem na evaluační misi do zahraničí. 
· Podoba závěrečné evaluační zprávy se musí řídit osnovou závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR
. Délka zprávy bude max. 4 strany formátu A4 manažerského shrnutí a max. 25 stran formátu A4 textu (bez příloh). Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat především klíčové body nezávislého vyhodnocení, včetně shrnutí hlavních poznatků z hodnocení projektů a případných poznatků na úrovni sektoru, základních informací o hodnocených projektech, popisu použité metodologie a zejména nezávislých zjištění, závěrů a vyplývajících doporučení. 
· V přílohách závěrečné zprávy budou uvedeny případné podrobnější poznatky k jednotlivým projektům, dále podklady pro evaluační zjištění a doplňkové informace, kvantitativní data, vzory a výsledky hodnocení dotazníků apod. dle použitých metod evaluace. V rámci zpracování zdrojů ověřitelných zjištění bude zadavatel dle Etického kodexu evaluátora České evaluační společnosti (ČES)
 respektovat právo na ochranu soukromí respondentů a anonymizovat zdroje svých zjištění.
· Závěrečná evaluační zpráva bude zpracována v českém jazyce (s anglickým shrnutím), nebo v anglickém jazyce (s českým shrnutím). Jazyková volba bude smluvně potvrzena a musí být dodržena pro vstupní i závěrečnou zprávu. Přílohy evaluační zprávy mohou být ponechány v původním jazyce zpracování. 
· Návrh závěrečné evaluační zprávy, v editované podobě bude spolu se všemi náležitostmi dle závazné osnovy odevzdán zadavateli k připomínkám do 29. října 2021. Zadavatel shromáždí připomínky od expertní referenční skupiny a hlavních aktérů podílejících se na realizaci daných projektů a předá tyto připomínky zpracovateli, který je povinen obsahové připomínky písemně vypořádat (tzn. zapracovat do textu zprávy, nebo se zdůvodněním odmítnout, v každém případě písemnou formou). 
· Závěrečná evaluační zprávu s již vypořádanými připomínkami referenční skupiny a dalších zapojených aktérů představí zpracovatel se zaměřením na hlavní zjištění, závěry a doporučení na prezentaci s diskusí uspořádané ze strany MZV - ORS. Případné zásadní dodatečné poznatky vzešlé z diskuse budou zapracovány ve formě samostatné přílohy finální verze zprávy. Termín prezentace bude stanoven po vzájemné dohodě v dostatečném časovém předstihu. Zpracovatel zašle vizuální osnovu prezentace (PowerPoint) zadavateli alespoň 2 pracovní dny před prezentací.
· Finální verze závěrečné evaluační zprávy bude odevzdána zadavateli do 9. prosince 2021, následně bude zveřejněna na webových stránkách MZV. Závěrečnou evaluační zprávu je nutné odevzdat zadavateli v listinné podobě v 1 svázaném výtisku a v elektronické formě na CD/DVD/USB nosiči.
Evaluační mise a další upřesnění pro zpracovatele

· Zkoumání výsledků hodnoceného projektu formou evaluační mise v partnerské zemi je povinnou součástí procesu vyhodnocení. Minimální délka výzkumu v cílové zemi je 5 pracovních dnů; zejména se však odvíjí od metod zvolených zpracovatelem. S ohledem na celkový harmonogram evaluační zakázky očekává zadavatel realizaci evaluační mise do Moldavska na podzim 2021 (v rozmezí září – říjen). Konkrétní termín stanoví evaluační tým v součinnosti se ZÚ, realizátory a místními partnery a institucemi zapojenými do projektu. Pokud by v daném rozmezí nebylo možné misi realizovat z důvodů mezinárodních restriktivních opatření, zpracovatel o tom neprodleně vyrozumí zadavatele a dohodne s ním alternativní řešení (úprava harmonogramu vyhodnocení umožňující pozdější konání mise, nebo nahrazení fyzické návštěvy zpracovatele kapacitami v místě).

· V průběhu vyhodnocení povede evaluační tým rozhovory se zástupci MZV, ČRA, ZÚ, realizátory projektu, případně se zástupci konečných příjemců a partnerských organizací (a s dalšími respondenty dle potřeby).

· V rámci evaluační mise uspořádá zpracovatel zahajovací a závěrečný brífink pro zúčastněné strany (relevantní úřady partnerské země, zástupce příjemců výstupů projektů, ZÚ, apod.), na kterém lze předpokládaná a poté získaná zjištění a závěry vyhodnocení otestovat v diskusi s těmito zainteresovanými aktéry, a získat tak první zpětnou vazbu. Obdobný brífink se doporučuje uskutečnit také po návratu z mise s expertní referenční skupinou. Zápisy či prezentace ze závěrečného brífinku a případného brífinku s referenční skupinou by měly být zařazeny do příloh závěrečné evaluační zprávy.

· Od evaluačního týmu se očekává také detailní konzultace s dotčeným ZÚ. Evaluační tým se může na zastupitelský úřad obrátit se žádostí o logistickou podporu nebo event. i s žádostí o zprostředkování rozhovorů na úřadech partnerské země; měl by však asistence ZÚ využívat jen v míře nezbytně nutné.

· V průběhu hodnocení může zpracovatel požádat o brífink s expertní referenční skupinou za účelem projednání předběžných závěrů, zjištění a doporučení. Prezentace z brífinku s referenční skupinou bude zařazena do příloh závěrečné evaluační zprávy.

Vyhlášení zadávacího řízení a podání nabídek
Toto zadávací řízení probíhající formou otevřené výzvy bude veřejně vyhlášeno na webových stránkách MZV dne 16. března 2021.
Nabídky budou zpracovány na základě vybraných dokumentů k hodnocenému programu, které si zájemci mohou vyžádat na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného organizací tohoto otevřeného řízení: dana_zazvorkova@mzv.cz a zároveň na e-mailové adrese: ors_sekretariat@mzv.cz 
Příjem nabídek končí dne 6. dubna 2021 v 14:00 hod. (SEČ).
Nabídky v listinné podobě v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

· plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;
· textem: 
veřejná zakázka – Neotevírat – ihned předat ORS – „VYHODNOCENÍ PROJEKTú v sektoru zemědělství a rozvoj venkova v Moldavsku“  

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky či e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty. 
Za doručení nabídky zaslané doporučenou poštovní zásilkou je považováno datum a hodina, kdy byla obálka s nabídkou doručena poštou do podatelny zadavatele - MZV. 
V případě osobního podání lze podat nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod. (SEČ) ve vrátnici objektu Černínského paláce na výše uvedené adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem zadavatele.
Nabídky budou podány v jazyce českém nebo anglickém. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené v této výzvě k podání nabídky.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Veškerá vydání spojená s předložením nabídky nese plně účastník na své náklady. S výjimkou těch nabídek, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídky, se nabídky účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku.

Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: hana_volna@mzv.cz  a zároveň na adresu: ors_sekretariat@mzv.cz nejpozději do 26. března 2021 23:59 hod.
Evaluační tým

Vyhodnocení může provést buď tým složený z více fyzických osob (z nichž jedna působí jako vedoucí týmu s odpovědností za celý výstup vůči zadavateli) nebo právnická osoba disponující adekvátním týmem expertů (z nichž jeden působí jako vedoucí týmu zajišťující komunikaci se zadavatelem).

Zadavatel považuje za optimální tým složený z 3 - 5 osob, tj. hlavního evaluátora s odpovědností za celý proces vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost spočívá zejména v metodách evaluace; experta (-ů) se zaměřením na procesní evaluace, na problematiku ekologického zemědělství nebo na témata hodnocených intervencí, vítáno je zařazení lokálního experta/expertů z cílové země a případně juniorního člena (juniorních členů) týmu. 

Účastník může požadovaný expertní tým doplnit o další osoby (např. tazatele průzkumů, administrátory, odborníky zapojené do vyhodnocení nebo kontroly dat, apod.).
Nabídky účastníků budou povinně obsahovat:
· Metodologický přístup, vč. plánu prací (tzn. konkrétně popsaná metodologie navržená specificky pro hodnocený projekt ZRS ČR).
· Složení evaluačního týmu, tj. jména, kontaktní údaje (e-mail, mobilní telefon) a specializace všech expertů, kteří se na vyhodnocení budou podílet, a to včetně jednoznačného stanovení jejich účasti na vyhodnocení a při vypracování evaluačních zpráv.
· Strukturované životopisy expertů tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů o vzdělání, odbornosti a zkušenostech relevantních pro toto vyhodnocení.
· Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů evaluačního týmu (viz výčet předpokladů níže) podepsané oprávněným zástupcem účastníka nebo všemi členy evaluačního týmu; před podpisem smlouvy musí být účastník schopen jejich splnění prokázat pomocí dokumentů/potvrzení; v případě zahraničního evaluačního týmu lze prokázat jejich splnění obdobným zahraničním vzděláním a praxí.
· Čestné prohlášení o nezávislosti podepsané všemi členy evaluačního týmu (viz příloha). Všechny fyzické osoby tvořící evaluační tým musí splňovat všechny níže uvedené podmínky nezávislosti současně a jednoznačně a musí podepsat čestné prohlášení o nezávislosti.
· Nabídkovou cenu uvedenou bez i včetně DPH (resp. u neplátců DPH uvedenou jako jediná cena opatřená prohlášením účastníka o tom, že není plátcem DPH). Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky v orientačním rozmezí 350 000 – 500 000 Kč bez DPH.

· Řádně vyplněnou tabulku výpočtu nákladů (viz příloha). Zadavatel bude před proplacením odměny požadovat doložení rozsahu realizace podle jednotlivých položek schváleného nabídkového rozpočtu. V odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení ze strany zadavatele je možné provést přesun mezi položkami do výše max. 10 % celkového rozpočtu a to při dodržení celkové nabídkové ceny. Bude-li celkové čerpání ve skutečnosti nižší než rozpočtované v nabídce, zadavatel o tento rozdíl sníží konečnou odměnu oproti nabídkové ceně; budou-li náklady ve skutečnosti vyšší než rozpočtované v nabídce, nebudou tyto náklady zadavatelem proplaceny.
· Výpis z obchodního rejstříku, případně Výpis z živnostenského rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně další dokument, kterým účastník prokáže svůj právní status a zaměření. Výpis bude doložen v prosté kopii, přičemž nesmí být starší než 90 dnů.
· Čestné prohlášení o pravdivosti (viz příloha).
Kvalifikační předpoklady expertů evaluačního týmu 
· Ukončené vysokoškolské vzdělání – u všech expertních členů evaluačního týmu; 

· minimálně 4 roky pracovních zkušeností v oblasti evaluací – u všech expertních členů evaluačního týmu s výjimkou lokálních a juniorních;

· dokončená participace na alespoň jedné evaluaci (ve smyslu komplexního vyhodnocení výsledků) projektu, programu či podobné intervence – u všech expertních členů evaluačního týmu s výjimkou lokálních a juniorních;

· absolvované alespoň jedno školení nebo vysokoškolský předmět k evaluaci, nebo k řízení projektového/programového cyklu (project cycle management), nebo k řízení orientovanému na výsledky (results-based management); nebo realizovaná evaluace v rámci diplomové nebo disertační práce v průběhu VŠ studia, která byla úspěšně obhájena a kladně hodnocena – u všech expertních členů evaluačního týmu s výjimkou lokálních a juniorních;

· doložené odborné zaměření v oblasti ekologického zemědělství včetně znalosti problematiky harmonizace legislativy/nebo obecně znalosti legislativy ekologického zemědělství a odborné znalosti v oblasti exportu ze zemí mimo EU do EU alespoň u jednoho člena evaluačního týmu; 
· znalost rumunštiny/ruštiny nebo znalost kombinace rumunštiny/angličtiny alespoň u jednoho člena evaluačního týmu (např. lokálního experta) nebo zajištění této kombinace s využitím tlumočnické služby (s promítnutím do cenové nabídky); 
· kvalifikační předpoklady lze také doložit prostřednictvím referencí právnické osoby, která nabídku předkládá, nebo referencí fyzických osob, které budou realizovat předmět plnění.

Podmínky nezávislosti členů evaluačního týmu

· Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na realizaci hodnocených projektů ani na jejich přípravě či realizaci v jakékoli fázi, ani se na nich nebude podílet v roce dané evaluace nebo roce následujícím. 

· Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem ani externím spolupracovníkem gestora projektu, ani jím nebyl v hodnoceném období; žádný z členů evaluačního týmu nepůsobí jako zaměstnanec či externí spolupracovník realizátorů hodnocených projektů, ani tak nepůsobil v období přípravy a realizace těchto projektů.
Hodnotící kritéria (0–100 bodů celkem)

Za hodnotící kritérium stanovil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky.

Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria byla stanovena následujícím způsobem:

1.
Nejnižší nabídková cena (porovnávány jsou ceny nabídek bez DPH): 0–40 bodů
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 40 bodů. Ostatním nabídkám budou přiřazeny body dle vzorce: /hodnota nejnižší nabídkové ceny/ x /40 bodů/ : /hodnotou nabídkové ceny daného účastníka/ = /počet bodů pro nabídku daného účastníka/. 

2.
Odborná kvalita, konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené metodologie evaluace, vč. harmonogramu a postupu prací a rozdělení úkolů v evaluačním týmu: 0–30 bodů
Maximum bodů náleží takové metodologii, která stanoví jak teoretický rámec navržených metod a jejich limitů, tak konkrétně rozpracuje kombinaci evaluačních kritérií OECD/DAC, zadaných otázek a navržených metod – zpravidla do podoby matice evaluačních otázek, způsobu opatřování dat a informací a triangulace údajů, apod. Očekává se striktní dodržování osnovy evaluační zprávy a logické propojení zjištění, závěrů a doporučení se stanovenými, konkrétními a realistickými evaluačními otázkami.
Dále optimální metodologie stanoví též harmonogram prací a rozdělení úkolů a kompetencí mezi jednotlivé členy evaluačního týmu; přičemž tyto postupy jsou navrženy realisticky. Očekává se, že při vyhodnocení bude postupováno dle Formálních standardů provádění evaluací České evaluační společnosti, s důrazem na odbornou kvalitu, konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené metodologie evaluace, a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – tj. při zachování zásad sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu.
3.
Míra odbornosti a předchozích evaluačních zkušeností členů týmu: 0–20 bodů
Maximum bodů náleží účastníku, jehož expertní tým dohromady disponuje dostatečnou odborností v tématice evaluací rozvojových projektů a v tematickém zaměření hodnocených projektů. Odbornost je zde chápána jako kombinace teoretického vzdělání a pracovních zkušeností. Má-li tým účastníka odbornost v příbuzných oblastech, obdrží nabídka část bodů dle hloubky, šíře a přenositelnosti znalostí. Kritérium odbornosti a předchozích zkušeností evaluačního týmu v sektorové tematice bude hodnoceno na základě předložené nabídkové dokumentace. 
4. Rozsah předchozích zkušeností členů týmu v oblasti rozvojové spolupráce: 0–10 bodů
Maximum bodů náleží účastníku, jehož expertní tým dohromady může prokazatelně nabídnout rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti rozvojové spolupráce či širších programů pomoci, práce v koncepční či výzkumné rovině ZRS a to jak z pracovního, výzkumného nebo podobného pobytu v rozvojových nebo transformujících se zemích nebo v mezinárodních rozvojových a humanitárních organizacích; tak z rozvojové spolupráce jako činnosti a součásti zahraniční politiky. Zkušenost z realizace či hodnocení mezinárodní akademické spolupráce a mobility je výhodou.

Kritéria č. 2 – 4 budou hodnocena na základě předložené nabídkové dokumentace. 

U kritérií č. 2 – 4 nemusí žádná nabídka dosáhnout maximálního počtu bodů. Body přisuzuje odborná hodnotící komise.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podá účastník, který získá nejvíce bodů v součtu všech kritérií a splní všechny další požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Vyhodnocení nabídek

Nabídky obdržené zadavatelem ve stanoveném termínu budou otevřeny pověřenou komisí pro otevírání obálek s nabídkami, která je zkontroluje po formální stránce ve smyslu zadávacích podmínek. Vyhovující nabídky budou předány hodnotící komisi, která je posoudí a na základě hodnotících kritérií doporučí nejvhodnější nabídku ve smyslu platného Statutu a jednacího řádu hodnotící komise pro výběr projektů předložených v rámci výběrových řízení MZV ČR pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 
Po schválení výběru nejvhodnější nabídky odešle zadavatel všem dotčeným účastníkům bez zbytečného odkladu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 

Smlouva

S vítězným účastníkem uzavře zadavatel smlouvu o vyhodnocení  projektů, a to v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Součástí smlouvy je prohlášení obou smluvních stran, že skutečnosti uvedené ve smlouvě a jejích případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a k jejich zveřejnění a vložení do Registru smluv bez jakýchkoliv dalších podmínek. Povinnou přílohou příkazní smlouvy je seznam povinných náležitostí evaluační zakázky.
Závěrečné ustanovení

MZV ČR nevrací nabídky, které byly přijaty v rámci tohoto vyhlášení s výjimkou těch nabídek, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. MZV ČR si jako zadavatel výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky zadávacího řízení kdykoliv změnit nebo toto zadávací řízení zrušit bez udání důvodů
.
Přílohy:

Vzor čestného prohlášení o nezávislosti členů evaluačního týmu (povinná součást nabídky)

Vzor čestného prohlášení o pravdivosti uvedených údajů (povinná součást nabídky)

Vzor tabulky nákladů na evaluaci pro výpočet nabídkové ceny (povinná součást nabídky)

Závazná osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR

Závazná osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR 
� Zákon č. 151/2010 Sb. a další relevantní strategické dokumenty ZRS ČR lze dohledat na �HYPERLINK "\\\\ds-umv\\departments\\CRA\\TEMP\\Domino Web Access\\www.mzv.cz\\rozvoj"��www.mzv.cz/rozvoj� v sekci Koncepce


� Více informací k uplatnění evaluačních kritérií OECD-DAC viz � HYPERLINK "http://www.oecd.org/development/evaluation" ��www.oecd.org/development/evaluation� 


� viz �HYPERLINK "\\\\ds-umv\\departments\\CRA\\TEMP\\Domino Web Access\\www.mzv.cz\\rozvoj"��www.mzv.cz/rozvoj�


� viz �HYPERLINK "\\\\ds-umv\\departments\\CRA\\TEMP\\Domino Web Access\\www.mzv.cz\\rozvoj"��www.mzv.cz/rozvoj�/Evaluace


� Osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu.


� Osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu.


�  www.czecheval.cz


� Tato zakázka je zadávána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 500 tis. Kč bez DPH. Očekávaným rozmezím zadavatel nedefinuje striktně minimální ani maximální cenu. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady evaluačního týmu, tj. např. čas strávený prací v kanceláři (analýza dokumentů, psaní zpráv, zapracování připomínek), náklady na evaluační misi do partnerské země (odměna členům týmu, letenky, místní doprava, ubytování, stravné, tlumočení, telefonní hovory), odměnu členům týmu za čas strávený závěrečnou prezentací, apod.


� Viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Část IV – Relativní majetková práva, Hlava I – Všeobecná ustanovení o závazcích, Díl 2 – Smlouva, Oddíl 6. – Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy, § 1772 an. - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku).
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