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VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
S NÁZVEM

vyhodnocení deseti PROJEKTŮ HUMANITÁRNÍ ODEZVY NA KONFLIKT NA UKRAJINĚ 

A VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY

informace o zadavateli

Název zadavatele:	Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí
Identifikační číslo:	45769851
DIČ:			CZ45769851
Sídlo zadavatele:	Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00

Ve věcných rozhodnutích a ve věcech smluvních zastupuje zadavatele:
Mgr. Petr Gandalovič, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV

Zaměstnanec pověřený organizací výběrového řízení:
Mgr. et Mgr. Lucie Božková, administrátorka evaluací Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV
e-mail: lucie.bozkova@mzv.gov.cz / ors@mzv.gov.cz 
tel.: +420 224 182 872/ +420 224 182 366

Předmět veřejné zakázky (NIPEZ 79998000-6 Služby profesionálních poradců)
Předmětem výběrového řízení organizovaného formou otevřené výzvy je provedení nezávislého vyhodnocení humanitární odezvy na konflikt na Ukrajině na základě vybraných deseti projektů realizovaných na území Ukrajiny a Moldavska. Projekty jsou v gesci Ministerstva zahraničích věcí České republiky (MZV) a Ministerstva vnitra České republiky (MV) v rámci prioritního sektoru Humanitární pomoc (HP).
Evaluace projektů / programů ZRS ČR jsou realizovány na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci,[footnoteRef:1] Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018–2030, příslušných ustanovení Metodiky zahraniční rozvojové spolupráce, v uvedeném případě též s přihlédnutím k programu naléhavé humanitární pomoci Ukrajině v r. 2022 a k Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023-2025.  [1:  Zákon č. 151/2010 Sb. a další relevantní strategické dokumenty ZRS ČR lze dohledat na www.mzv.cz/rozvoj v sekci Koncepce, plány, přehledy | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)
] 

Vyhodnocení proběhne dle mezinárodně uznávaných a pro humanitární evaluace modifikovaných kritérií OECD – DAC a dalších zadaných kritérií (vnější prezentace a naplňování průřezových priorit ZRS).
Vzešlé závěry a doporučení by měly být relevantní pro další směřování a financování humanitární, stabilizační a rozvojové asistence v dané zemi a sektoru.
Vyhodnocení deseti projektů proběhne v období červenec–prosinec 2024 na území České republiky, na Ukrajině a v Moldavsku.

Program: Humanitární odezva na konflikt na Ukrajině (10 projektů)
	Gestor:
	Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV), Ministerstvo vnitra ČR (MV)

	Program:
	Naléhavá humanitární odezva na konflikt na Ukrajině (dle usnesení vlády 131/2022); humanitární a stabilizační asistence Ukrajině (dle usnesení vlády 855/2022)   

	Sektor:
	Humanitární pomoc 

	Hodnocené období:
	2022–2023 (u některých projektů přesah do 2024)

	Celková výše prostředků vynaložená na projekty ze ZRS v hodnoceném období:
	Celková hodnota intervencí činí cca 110 mil. Kč

	Projekt č. 1 geografické a tematické zaměření: Mobilní autobusová ošetřovna, Vinnycká oblast, Ukrajina
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: ROYAX s.r.o.
Forma realizace: Vázaný peněžní dar
Vynaložené/alokované prostředky: 9 480 000 Kč

	Projekt č. 2 geografické a tematické zaměření: Pomoc vnitřně přesídleným osobám (IDP´s), Zakarpatská oblast, Ukrajina
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: Charita Česká republika
Forma realizace: Dotace
Vynaložené/alokované prostředky:   
19 607 453 Kč, náklady MZV
3 921 500,43 Kč, další zdroj

	Projekt č. 3 geografické a tematické zaměření: Školicí a monitorovací nástroje pro prevenci korupce při realizaci humanitární pomoci, Oděsa, Ukrajina
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: Evropská NNO “Partnership for Transparency Europe”
Forma realizace: Peněžní dar
Vynaložené/alokované prostředky: 1 600 000 Kč

	Projekt č. 4 geografické a tematické zaměření: MEDEVAC (MV ČR) - Podpora bezpečných podmínek pro léčení vážně nemocných dětí, Lvov, Ukrajina;
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: Ukrajinská charitativní nadace “KRYLA NADIYI”
Forma realizace: Materiální dar
Vynaložené/alokované prostředky: 5 000 000 Kč

	Projekt č. 5 geografické a tematické zaměření: Výcvik ukrajinských dopravních pilotů v ČR
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: Národní letecká univerzita Kyjev (NAU), ČVUT, F-AIR spol. s r. o.
Forma realizace: Peněžní dar
Vynaložené/alokované prostředky: 22 000 000 Kč

	Projekt č. 6 geografické a tematické zaměření: Termoenergetická opatření uprchlického centra Carpineni, Moldavsko
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: Veřejná instituce “Green City Lab Moldova”
Forma realizace: Peněžní dar
Vynaložené/alokované prostředky: 10 000 000 Kč

	Projekt č. 7 geografické a tematické zaměření: Rozšíření zdravotnických, vzdělávacích a sociálních služeb pro ukrajinské uprchlíky v Moldavsku I, Kišiněv
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: Asociace SOS AUTISM, síť Fedra
Forma realizace: Peněžní dar
Vynaložené/alokované prostředky: 10 000 000 Kč

	Projekt č. 8 geografické a tematické zaměření: „Rozšíření zdravotních a sociálních služeb HomeCare pro ukrajinské uprchlíky“ Kišiněv a regiony v Moldavsku
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: Asociace HomeCare
Forma realizace: Peněžní dar
Vynaložené/alokované prostředky: 10 000 000 Kč

	Projekt č. 9 geografické a tematické zaměření: Dodávka zdravotnického vybavení pro klinickou nemocnici v Kišiněvě
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: Klinická nemocnice Ministerstva zdravotnictví Moldavska, Linet s r.o.
Forma realizace: Vázaný peněžní dar
Vynaložené/alokované prostředky: 10 000 000 Kč

	Projekt č. 10 Zajištění potřeb nejzranitelnějších místních obyvatel a uprchlíků v Moldavsku
	Realizátoři, partneři, dodavatelé: Adra o.p.s., ADRA MOLDAVA
Forma realizace: Dotace
Vynaložené/alokované prostředky: 17 300 000 Kč



Hlavní zúčastněné strany
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) je odpovědné za koncepční řízení rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, včetně realizace humanitární pomoci a vyhodnocování výsledků (evaluace). Tato činnost je zastřešena Odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), který spolupracuje s teritoriálními odbory MZV, zastupitelskými úřady ČR (ZÚ) a Českou rozvojovou agenturou (ČRA).
Ministerstvo vnitra ČR (MV) je gestorem programů Pomoc na místě a MEDEVAC, které byly využity i na realizaci usnesení vlády 131/2022 a 855/2022 v gesci MV.
Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě a v Kišiněvě (ZÚ) a Generální konzulát (GK) ve Lvově zastupují Českou republiku na Ukrajině, resp. v Moldavsku, včetně oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Úkoly koordinace a monitoringu ZRS a HP jsou pověřeni příslušní diplomatičtí pracovníci ZÚ či GK.

Realizátoři a partneři hodnocených projektů:
Ukrajina:
Ad 1) ROYAX s.r.o. dodavatel
Ad 2) Charita Česká republika
Ad 3) Mezinárodní nezisková organizace “Partnership for Transparency Europe”
Ad 4) Charitativní nadace “KRYLA NADIYI”
Ad 5) Národní letecká univerzita Kyjev (NAU), ČVUT, F-AIR spol. s r. o.

Moldavsko:
Ad 6) Veřejná instituce “Green City Lab Moldova”
Ad 7) Asociace SOS AUTISM, síť Fedra
Ad 8) Asociace HomeCare
Ad 9) Klinická nemocnice ministerstva zdravotnictví Moldavska, dodavatel Linet s r.o.
Ad 10) Adra o.p.s. (ADRA CZ), ADRA Moldava

Referenční skupina
Spolu se zadavatelem bude na průběh vyhodnocení dohlížet v poradenské roli také expertní referenční skupina složená ze zástupců MZV – ORS, Odbor států východní Evropy (OVE), Odbor ekonomicko-vědecké diplomacie (OED), ZÚ ČR v Kyjevě a Kišiněvu, Generální konzulát ČR ve Lvově, Ministerstvo vnitra ČR a nezávislého odborníka České evaluační společnosti (ČES).
Komunikaci mezi evaluačním týmem a referenční skupinou bude zprostředkovávat pověřený zástupce ORS MZV – administrátor evaluací. Členové expertní referenční skupiny budou mít, za předpokladu zachování nestrannosti, právo připomínkovat zprávy odevzdané zpracovatelem.

Bližší informace k hodnoceným projektům
Humanitární pomocí ČR se rozumí záchrana životů a omezování utrpení lidí v rámci: 
1) okamžité finanční, materiální a expertní odezvy na ad hoc katastrofu či konflikt (včetně nuceného vysídlení), 
2) stabilizace a časné obnovy zejména kritické infrastruktury,
3) posilování odolnosti a připravenosti.
Ruská agrese proti Ukrajině momentálně představuje hlavní bezpečnostní, politickou a ekonomickou výzvu pro ČR, EU i globálně. Česko přitom pojí s Ukrajinou dlouhodobé politické, ekonomické, rozvojové i humanitární vztahy; na Ukrajině má tradičně dobré jméno. Od roku 2014 je Ukrajina specifickou zemí pro ZRS, zároveň je prioritní zemí transformační spolupráce i humanitární pomoci. 
ČR proto mezi prvními zeměmi zareagovala na ruskou invazi z února 2022, a to přímo na Ukrajině i podporou ukrajinských uprchlíků v Moldavsku, jedné ze šesti prioritních zemí dvoustranné ZRS.
Tato pomoc byla realizována z mimořádných prostředků uvolněných vládou v rámci následujících programů: 
· Usnesení vlády ČR ze dne 25. února 2022 č. 131 o poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině, kdy vláda uvolnila prostředky na okamžitou humanitární a uprchlickou pomoc pro obyvatelstvo Ukrajiny v gesci MZV i MV (po 150 mil. Kč).
· Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2022 č. 855 k Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023-2025, kterým vláda schválila každoročně 500 mil. Kč, z toho 280 mil. v gesci MZV 120 mil. v gesci MV.
Z důvodu rozsáhlé HP na Ukrajině je nezbytné pro účely evaluace zúžit vzorek hodnocených projektů. Evaluace se proto bude týkat vybraných deseti projektů týkajících se humanitární odezvy na válku na Ukrajině a realizovaných na Ukrajině (5) a v Moldavsku (5). Pro evaluaci byly vybrány projekty různých forem realizace, s odlišnými typy realizátorů a příjemců a často s navazujícími aktuálními realizacemi. 
Bližší informace k hodnoceným projektům:
Ukrajina:
Ad 1) „Mobilní autobusová ošetřovna pro Vinnyckou oblast”
Realizátor: Royax s.r.o.
Místem plnění: Vinnycká oblast
Období realizace: 2023
Příjemce pomoci: Vinnycké oblastní centrum pohotovostní lékařské péče a medicíny katastrof Vinnycké oblastní rady (Pozn.: proběhla změna příjemce)   

Mobilní autobusová sanitka je potřebná v případě hromadných neštěstí, války a dalších situací, kdy je třeba rychle reagovat na situaci a přijmout větší počet pacientů najednou ve srovnání se standardní sanitkou. Mobilní autobus by měl:  
 
· pomoci vyřešit otázku přepravy vážně zraněných osob z různých oblastí Ukrajiny do nemocnic Vinnycké oblasti;
· zlepšit kvalitu přepravy těžce zraněných v podmínkách vojenské agrese;
· zlepšit úroveň pomoci pacientům z Vinnycké oblasti.  

Ad 2) „Pomoc vnitřně přesídleným osobám (IDP´s) v Zakarpatské oblasti”
Realizátor: Charita Česká republika
Místem plnění: Zakarpatská oblast Ukrajiny
Období realizace: 2022

Obecný cíl projektu byl přispět k udržitelnému zvládnutí přílivu vnitřně přesídlených osob v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Specifický cíl projektu bylo poskytnout dlouhodobější kvalitní bydlení vnitřně přesídleným osobám v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Výstupy/aktivity:
1) Zajištění místních kapacit pro výstavbu jednoduchých modulárních obytných jednotek (koncept ClickHome).
2) Poskytnutí zranitelným vnitřně přesídleným osobám kvalitní dočasné ubytování v ubytovacích jednotkách dle konceptu ClickHome.
3) Adaptace / rekonstrukce kolektivních ubytovacích zařízení pro vnitřně přesídlené osoby, která nesplňovala hygienické standardy - počet osob na toaletu a sprchu nemá přesahovat 20. Navíc nová kolektivní centra.

Ad 3) „Školicí a monitorovací nástroje pro zamezení korupce při poskytování humanitární pomoci, Oděsa, Ukrajině”
Realizátor a partnerská organizace v zemi realizace projektu: PTF Europe (Partnership for Europe), BIRN, CVU Odesa
Období realizace: 2022–2023
Místem plnění: Oděsa, Ukrajina (s rozšířením do dalších oblastí v r. 2024)
Obecný cíl: Vznik norem pro dodržování předpisů, dále vytvořit školicí programy v oblasti finančního řízení, monitorování, boje proti korupci a získávání finančních prostředků, a zavést program monitorování humanitární pomoci v Oděse třetí stranou.  
V souladu s obecným cílem provedla organizace Partnership for Transparency pilotní průzkum ve městě Oděsa ohledně kapacit a možností místních organizací čerpat mezinárodní prostředky pomoci. Úvodní průzkum přinesl konkrétní zjištění a doporučení na zlepšení situace a kapacit místních (tradičních i kvůli válce nově vzniklých) organizací zaměřujících se na poskytování pomoci potřebným a vnitřně vysídleným obyvatelům Ukrajiny. V návaznosti na tato zjištění a na obdobné zkušenosti ze západního Balkánu předložila organizace Partnership for Transparency námět na pilotní projekt zaměřený na rozvoj kapacit a monitorovacích nástrojů ukrajinských organizací. Účelem tohoto projektu bylo zajistit kvalitní projektové řízení včetně kontroly a monitoringu a pomoci ukrajinským organizacím stát se spolehlivými partnery mezinárodním organizacím a donorům při implementaci humanitární, stabilizační a výhledově i rekonstrukční pomoci na Ukrajině. Projekt byl pilotně spuštěn ve městě Oděsa s potenciálem dalšího rozšíření na Ukrajině i v Moldavsku. 

Ad 4) MEDEVAC (MV) - „Podpora bezpečných podmínek pro léčení vážně nemocných dětí ve Lvově”
Realizátor a partnerská organizace v zemi realizace projektu: Charitativní nadace "KRYLA NADIYI"
Místem plnění: Lvov, Ukrajina
Období realizace: 2023–2024, Projekt realizován do konce dubna 2024, finální zpráva by měla být k dispozici koncem května.
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření komfortních a bezpečných podmínek pro léčbu vážně nemocných dětí ve Lvově.
Výstup projektu - úpravy/rekonstrukce klinik:
1) kliniky dětské onkologie a transplantace kostní dřeně - u sedmi oddělení rekonstrukce ventilačního systému, vytápění, vodovodu a kanalizace, zajištění trvalého přívodu teplé vody a další doprovodné úpravy.
2) kliniky nefrologie, dialýzy a transplantace ledvin - u dvou oddělení úprava dialyzačního sálu a další doprovodné úpravy

Ad 5) „Školení pilotů národní letecké univerzity v ČR”
Realizátor a partnerská organizace v zemi realizace projektu: Národní letecká univerzita Kyjev (NAU), ČVUT, F-AIR spol. s r. o.
Místem plnění: Česká republika
Období realizace: 2023–2024 (s výhledem na pokračování v dalších letech)
Ukrajina a mezinárodní společenství připravují podmínky pro poválečnou obnovu země, která by měla rovněž pomoci Ukrajině modernizovat se a přizpůsobit se standardům EU. 
Kvůli válce je uzavřen vzdušný prostor nad Ukrajinou, a není tak možné realizovat letecký výcvik dopravních pilotů. Projekt by měl pomoci zajistit kontinuitu vzdělávání ukrajinských pilotů letadel, kteří za současné situace nemohou absolvovat letecký výcvik ve své zemi, a zároveň přizpůsobit kurikulum tohoto oboru evropským normám. 
Do projektu jsou proto na české straně zapojeny dva subjekty – ČVUT jako partnerská univerzita NAU s odpovědností za transformaci oboru a jeho kurikula a podporu příslušných kapacit NAU; a F‑AIR spol. s r. o. jako partner pro praktický výcvik dopravních pilotů.
Očekávaný výsledek: 20-25 vyškolených ukrajinských pilotů, studentů NAU, vyškolených v kurzu v ČR (cca 12-14 měsíců), s osvědčením + nové kurikulum oboru.  



Moldavsko:
Ad 6) “Termoenergetická opatření uprchlického centra Carpineni, Moldavsko”
Realizátor a partnerská organizace v zemi realizace projektu: Veřejná instituce “Green City Lab Moldova”
Místem plnění: Carpineni, Moldavsko
Období realizace: říjen 2022 – září 2023
Obecným cílem projektu je vytvořit opatření pro tepelně-energetickou rehabilitaci dočasného centra pro uprchlíky v Carpineni, Moldavsko.
Válka na Ukrajině odstartovala humanitární krizi v celé zemi. Velké množství uprchlíků uprchlo do Moldavska. Jedno z dočasných středisek pro uprchlíky z Ukrajiny se nachází v internátu Carpineni. Před válkou na Ukrajině byly budovy využívány jako internát pro sociálně slabé děti. Jelikož byl postaven v roce 1962, byla nutná jeho rekonstrukce. 
Očekávané výsledky - 1) zlepšení životních podmínek pro ukrajinské uprchlíky (v současné chvíli) a po válce pro děti se speciálními potřebami; 2) snížení spotřeby energie; 3) snížení nákladů na údržbu a provoz.  
Výstupy projektu (modernizace): 1) provedení energetického auditu; 2) projekce fotovoltaických panelů; 3) zateplení; 4) výměna oken; 5) renovace starého kotle (funguje na uhlí); 6) instalace fotovoltaických panelů; 7) vybavení instituce potřebným vybavením, např. kuchyňským nádobím.

Ad 7) “Rozšíření zdravotnických, vzdělávacích a sociálních služeb pro ukrajinské uprchlíky v Moldavsku I.”
Realizátor a partnerská organizace v zemi realizace projektu: Asociace SOS AUTISM, síť Fedra
Místem plnění: Kišiněv, Moldavsko
Období realizace: říjen 2022–září 2023
Cílem projektu je vytvořit přívětivé a podpůrné prostředí pro uprchlíky na Ukrajině, zejména pro rodiny s postiženým dítětem, a to poskytováním kvalitních služeb jako nouzové reakce na krizi postižených ukrajinských uprchlíků a zranitelného místního obyvatelstva.  
Aktivity: 
1) Poskytování lékárniček první pomoci a zdravotnického materiálu rodinám uprchlíků. 
2) Posílení kapacit zdravotnických a sociálních středisek ze sítě Fedra pro zvýšení počtu příjemců o kategorii uprchlíků, zvětšení oblasti služeb a zajištění kvalitní péče a důstojných podmínek pro život poskytovaných uprchlíků. 
3) Poskytování sociální a vzdělávací pomoci uprchlíkům podle potřeb uprchlíků.
4) Informování uprchlíků z Ukrajiny, jakož i moldavské občanské společnosti o možnostech nabízených v rámci projektu, jakož i zajištění zviditelnění prováděných činností a dárce. 
 
Ad 8) „Rozšíření zdravotních a sociálních služeb HomeCare pro ukrajinské uprchlíky“
Realizátor a partnerská organizace v zemi realizace projektu: Asociace HomeCare, Asociace "Family Peace“. 
Místem plnění: Kišiněv a v regionech v Moldavsku
Období realizace: duben 2022–září 2022
Cílem projektu bylo prostřednictvím zdravotně-sociálních center a mobilních týmů sítě HomeCare poskytovat kritickou pomoc v nouzi a zdravotní a sociální péči uprchlíkům z Ukrajiny s cílem chránit jejich právo na život, přístup ke zdravotní péči a na základní důstojné podmínky pro přežití.
Aktivity: nákup léčiv a spotřebního materiálu, včetně lékárniček; nákup vybavení (pračka, sušička); čisticí prostředky a hygienické potřeby; ložní prádlo, přikrývky, polštáře; potraviny; najmutí zdravotnického personálu a nezdravotnických pracovníků (sociální pracovníci, vrstevníci, psycholog) pro konzultace na dálku.  Dále také pořízení rapid testů na infekci COVID-19 a zajištění  nákupu vybavení pro mobilní kliniku „Pacea Familiei“.
Ad 9) „Dodávka zdravotnického vybavení pro klinickou nemocnici v Kišiněvě”
Realizátor a partnerská organizace v zemi realizace projektu: Linet s r. o, Klinická nemocnice Ministerstva zdravotnictví Moldavska.
Místem plnění: Kišiněv, Moldavsko
Období realizace: červen 2022–říjen 2022
Vzhledem ke kritické situaci v regionu (válka, uprchlíci) a zejména v zemi je zdravotnický systém v Moldavsku pod velkým tlakem. Situace podnítila potřebu posílit národní kapacity pro poskytování lékařské pomoci uprchlíkům i místnímu obyvatelstvu.  
Seznam položek pro Klinickou nemocnici Ministerstva zdravotnictví v Moldavsku: 1. mobilní klinika střední velikosti (se všemi potřebnými součástmi); 2. mobilní klinika velké velikosti (se všemi potřebnými součástmi); 3. záchranná sada; 4. nemocniční lůžka; 5. elektrochirurgická jednotka.
Ad 10) „Zajištění potřeb nejzranitelnějších uprchlíků“
Realizátor a partnerská organizace v zemi realizace projektu: Adra o.p.s. (ADRA CZ), Adra Moldavsko, Eazzy Link, Mezinárodní centrum pro vzdělávání a profesní rozvoj.
Další: Ministerstvo práce a sociální ochrany, Ministerstvo školství, kultury a výzkumu, Národní agentura pro sociální pomoc (odpovědná za RAC v Moldavsku).
Místem plnění: Moldavsko
Období realizace: leden 2023–prosinec 2023
Obecný cíl projektu byl „přispět k zajištění přežití a obnovy nejzranitelnějších uprchlíků prchajících před válkou z Ukrajiny a místního obyvatelstva v Moldavsku“. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím specifického cíle „Poskytnout více-odvětvovou humanitární pomoc s cílem řešit okamžité potřeby nejzranitelnějších uprchlíků prchajících před válkou z Ukrajiny a místního obyvatelstva zajištěním jejich přístupu k NFI (nepotravinové předměty “Non Food Items”), vzdělání, přístřeší, sanitaci a hygieně“. 
Projekt byl navržen na základě potřeb uprchlíků a místního zranitelného obyvatelstva:
1) Oprava a vybavení vládních a nevládních ubytovacích center pro uprchlíky (“RAC”); 
2) zajištění potravin, hygienických souprav a NFI pro uprchlíky a zranitelné hostitelské rodiny;  



3) poskytování jazykových kurzů pro dospělé a děti. Díky poskytování jazykových kurzů si uprchlíci mohli najít práci, a tím lépe finančně zabezpečit své rodiny.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cílem evaluace je:
Cílem evaluace je zmapování včasnosti, přiměřenosti a účelnosti humanitární odezvy (nikoliv samotného programu), včetně doporučení k dalšímu pokračování a návaznostem s dalšími fázemi podpory (stabilizace, obnova).
Dále konkrétně:
· získat nezávislé, objektivně podložené a konzistentní zjištění, závěry a doporučení využitelné při rozhodování MZV a dalšími aktéry o budoucím zaměření a způsobu realizace HP ČR v obou cílových zemích; 
· získat doporučení k event. replikaci hodnoceného typu projektu či jeho dílčích aktivit v jiných křehkých zemích nebo lokalitách, včetně ověření výsledků, dopadů a udržitelnosti intervence;
· získat širší doporučení k zapojení a přidané hodnotě různých typů realizátorů (česká i místní firma, nestátní nezisková organizace, veřejná instituce) do HP ČR a k realizaci HP ČR.
[bookmark: _Hlk157170253]Vyhodnocení proběhne dle modifikovaných mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC,[footnoteRef:2] tj. relevance (s důrazem na včasnost), koherence (včetně koordinace), efektivity (hospodárnosti), efektivnosti (účelnosti), dopadů a jejich udržitelnosti (a replikovatelnosti). Hlavní důraz bude kladen na kritérium relevance a účelnosti a na další směřování humanitární a stabilizační spolupráce ČR s Ukrajinou a Moldavskem. [2:  Více info k uplatnění evaluačních kritérií OECD-DAC viz https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm ] 

Základní evaluační otázky:
· Jaká je relevance jednotlivých projektů z hlediska potřeb příjemců?
· Jaká je přidaná hodnota jednotlivých typů realizátorů z hlediska účelnosti (efektivnosti) humanitární odezvy na válku na Ukrajině?
· Lze v rámci hodnocených intervencí identifikovat dobrou praxi pro další replikaci či návaznost (další fáze podpory - stabilizace, obnova)? 

Další evaluační kritéria 
· vnější prezentace (viditelnost, zejména z hlediska povědomí o projektu a jeho výstupech mezi příjemci a místními partnery, případně též z hlediska objektivních překážek pro viditelnost);
· uplatnění průřezových priorit ZRS ČR definovaných ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018–2030:[footnoteRef:3] řádná (demokratická) správa věcí veřejných; šetrnost k životnímu prostředí a klimatu; dodržování lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen. [3:  Více info viz www.mzv.cz/rozvoj] 


Zpracovatel při tomto nezávislém vyhodnocení bude postupovat dle Formálních standardů provádění evaluací České evaluační společnosti, s důrazem na odbornou kvalitu, konkrétnost zpracování a proveditelnost předloženého návrhu provedení evaluace, a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – tj. zejména při zachování zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovativního přístupu.

Doporučení vyplývající ze zjištění a závěrů evaluace
· přidaná hodnota (doporučení konkrétních změn v identifikaci, formulaci či realizaci daného typu aktivit; doporučení návazných opatření pro zvýšení udržitelnosti);
· uvedení stupně závažnosti;
· adresné určení MZV, MV, případně dalším zapojeným aktérům, včetně aktérů v cílové zemi (vždy jednomu až dvěma max.);
· podložení konkrétními zjištěními a závěry (řazení dle hlavního adresáta či stupně závažnosti, navržení opatření apod.);
· zařazení z hlediska zaměření (strategické, projektové, operativní/procesní). 


CÍLE, OTÁZKY KR
C

Požadované výstupy vyhodnocení a termíny 
· Vstupní zpráva
A. struktura dle přiložené povinné osnovy,[footnoteRef:4] metodologie hodnocení, harmonogram prací (včetně provedení evaluační mise a plánu setkání, rozhovorů, fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření apod.); [4:  Osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu.] 

B. pracovní verze vstupní zprávy bude předložena k připomínkám referenční skupině do 21. srpna 2024;
C. po zapracování připomínek bude finální vstupní zpráva odevzdána zadavateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu nejpozději pět dnů před odjezdem na evaluační misi do zahraničí.

· Závěrečná zpráva
A. struktura dle přiložené povinné osnovy,[footnoteRef:5] délka 4 normostrany A4 manažerského shrnutí max. a 25 stran A4 textu max., shrnutí základních informací o hodnocených projektech, metodologie hodnocení, shrnutí hlavních poznatků z hodnocení projektů, při reflektování hlavních evaluačních otázek, uvedení nezávislých zjištění, závěrů a vyplývajících doporučení; [5:  Osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu.] 

B. přílohy: podrobnější poznatky k projektům, podklady pro evaluační zjištění a doplňkové informace, kvantitativní data, vzory a výsledky hodnocení dotazníků apod. V rámci zpracování zdrojů ověřitelných zjištění bude zadavatel dle Etického kodexu evaluátora České evaluační společnosti[footnoteRef:6] a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, respektovat právo na ochranu soukromí respondentů a anonymizovat zdroje svých zjištění; [6:   www.czecheval.cz] 

C. zpracování v českém nebo slovenském jazyce (s anglickým shrnutím) nebo v anglickém jazyce (s českým nebo slovenským shrnutím). Jazyková volba bude smluvně potvrzena a musí být dodržena pro vstupní i závěrečnou zprávu. Přílohy evaluační zprávy mohou být ponechány v původním jazyce zpracování;
D. návrh závěrečné zprávy v editované podobě a se všemi náležitostmi dle závazné osnovy bude odevzdán k připomínkám referenční skupině do 15. listopadu 2024. Zadavatel shromáždí připomínky od expertní referenční skupiny a hlavních aktérů podílejících se na realizaci daného projektu a předá tyto připomínky zpracovateli, který je povinen obsahové připomínky písemně vypořádat (tzn. zapracovat do textu zprávy, nebo se zdůvodněním odmítnout, v každém případě písemnou formou);
E. po zapracování připomínek bude závěrečná zpráva veřejně prezentována referenční skupině, případně širší odborné veřejnosti; případné zásadní dodatečné poznatky vzešlé z diskuse budou zapracovány ve formě samostatné přílohy; termín a forma prezentace budou stanoveny po vzájemné dohodě v dostatečném časovém předstihu, vizuální osnova prezentace (PowerPoint) bude předložena alespoň 2 pracovní dny před prezentací;
F. finální verze závěrečné zprávy bude odevzdána zadavateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu do 10. prosince 2024; zadavatel zajistí zveřejnění na webových stránkách MZV.


Další upřesnění pro zpracovatele
· Při zahájení vyhodnocení proběhne úvodní jednání zpracovatele se zadavatelem a gestorem hodnocených projektů, na kterém bude upřesněn celkový harmonogram, postup vyhodnocení, dostupné podklady a kontakty na aktéry, projednán návrh smlouvy a poskytnut doporučující dopis pro vnější aktéry v českém a anglickém jazyce. 
· V průběhu vyhodnocení povede evaluační tým rozhovory se zástupci MZV, ČRA, MV, ZÚ, realizátory hodnocených projektů, případně se zástupci konečných příjemců a partnerských organizací (a s dalšími respondenty dle potřeby).
· V průběhu hodnocení může zpracovatel požádat o brífink s expertní referenční skupinou za účelem projednání předběžných závěrů, zjištění a doporučení. Prezentace z brífinku s referenční skupinou bude zařazena do příloh závěrečné evaluační zprávy.
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Vyhlášení výběrového řízení a podání nabídek
Toto výběrové řízení probíhající formou otevřené výzvy je veřejně vyhlášeno na webových stránkách Národního elektronického nástroje (NEN) a na webových stránkách MZV dne 6. června 2024.

Nabídky budou zpracovány na základě informací obsažených v zadání.

Příjem nabídek končí dne 27. června 2024 ve 14:00 hod.

1) prostřednictvím NEN nebo 
2) v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) 
Nabídky je třeba zaslat v dostatečném časovém předstihu doporučeně (poštou), elektronicky (pomocí NEN) nebo osobně na následující adresu:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1
Nabídky v listinné podobě se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci a označené:
plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;
a textem:

NEOTEVÍRAT! ihned předat ORS – veřejná zakázka: VYHODNOCENÍ Deseti PROJEKTŮ V PROGRAMU ZRS Humanitární odezva na konflikt na Ukrajině – NEOTEVÍRAT!

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. prostřednictvím e-mailu či datovou schránkou), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty. 
Za doručení nabídky zaslané doporučenou poštovní zásilkou je považováno datum a hodina, kdy byla obálka s nabídkou doručena poštou do podatelny zadavatele – MZV. 
V případě osobního podání lze podat nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 08:00 do 16:00 hod. (SEČ) ve vrátnici objektu Černínského paláce na výše uvedené adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem zadavatele. 
Nabídky budou podány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené v této výzvě k podání nabídky.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku. Veškerá vydání spojená s předložením nabídky nese plně účastník na své náklady. S výjimkou těch nabídek, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídky, se nabídky účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku.
Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto výběrového řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: lucie.bozkova@mzv.gov.cz a zároveň na adresu: ors@mzv.gov.cz nejpozději do 20. června 2024, 23:59 hod.

Evaluační tým
· více fyzických osob (z nichž jedna působí jako vedoucí týmu s odpovědností za celý výstup vůči zadavateli) nebo právnická osoba disponující adekvátním týmem expertů (z nichž jeden působí jako vedoucí týmu zajišťující komunikaci se zadavatelem);
· optimální tým (3–5 osob): hlavní evaluátor s odpovědností za celý proces vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost spočívá zejména v metodách evaluace a zkušenostech s prováděním podobného typu evaluací – zkušenost s humanitární evaluací vítána; expert/i se zaměřením na problematiku hodnocených projektů (obecně humanitární pomoc či konkrétně zejména oblast zdravotnická a psycho-sociální); lokální expert/tým (zejména v případě dálkového průzkumu na Ukrajině), juniorní člen (doporučeno); ostatní (např. tazatelé průzkumů, sektoroví odborníci bez evaluační zkušenosti zapojení do vyhodnocení nebo kontroly dat apod.).

Nabídky účastníků budou povinně obsahovat:
· návrh postupu provedení evaluace se zohledněním základních a navržených doplňujících evaluačních otázek, popis navržených evaluačních metod (konkrétně popsaná metodologie navržená specificky pro hodnocené projekty ZRS ČR s důrazem na propojení projektové a programové úrovně), harmonogram evaluačních prací včetně harmonogramu evaluační mise do Moldavska a pokud bezpečnostní situace dovolí i na Ukrajinu (jinak plán dálkového průzkumu v případě Ukrajiny).
· návrh evaluační matice obsahující otázky obsažené v zadávací dokumentaci a případné další otázky navržené evaluačním týmem, včetně zdrojů informací a metod pro sběr dat umožňujících triangulaci a předběžné identifikace okruhu a vzorku respondentů; 
· složení evaluačního týmu, tj. jména, kontaktní údaje (e-mail, mobilní telefon) a specializace všech expertů, kteří se na vyhodnocení budou podílet, a to včetně jednoznačného stanovení jejich rolí a míry úvazku na provádění vyhodnocení, účasti na misi do cílové země a při vypracování evaluační zprávy;
· strukturované životopisy expertů tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů ke vzdělání, odbornosti a zkušenostem relevantním pro toto vyhodnocení;
· čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů evaluačního týmu podepsané oprávněným zástupcem účastníka nebo všemi členy evaluačního týmu; před podpisem smlouvy musí být účastník schopen jejich splnění prokázat pomocí dokumentů/potvrzení; v případě zahraničního evaluačního týmu lze prokázat jejich splnění obdobným zahraničním vzděláním a praxí;
· čestné prohlášení o nezávislosti podepsané všemi členy evaluačního týmu (viz příloha). Všechny fyzické osoby tvořící evaluační tým musí splňovat všechny níže uvedené podmínky nezávislosti současně a jednoznačně a musí podepsat čestné prohlášení o nezávislosti;
· nabídkovou cenu uvedenou bez i včetně DPH (resp. u neplátců DPH uvedenou jako jediná cena opatřená prohlášením účastníka o tom, že není plátcem DPH). Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky v orientačním rozmezí 800 000 Kč - 900 000Kč bez DPH;[footnoteRef:7] [7:  Tato zakázka je zadávána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH. Očekávaným rozmezím zadavatel nedefinuje striktně minimální ani maximální cenu. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady evaluačního týmu, tj. např. čas strávený prací v kanceláři (analýza dokumentů, psaní zprávy, zapracování připomínek), náklady na terénní šetření (odměna členům týmu, místní doprava, evt. ubytování, diety), odměnu členům týmu za čas strávený závěrečnou prezentací apod.] 

· řádně vyplněnou tabulku výpočtu nákladů (viz příloha). Zadavatel bude před proplacením odměny požadovat doložení rozsahu realizace podle jednotlivých položek schváleného nabídkového rozpočtu. V odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení ze strany zadavatele je možné provést přesun mezi položkami do výše max. 10 % celkového rozpočtu, a to při dodržení celkové nabídkové ceny. Bude-li celkové čerpání ve skutečnosti nižší než rozpočtované v nabídce, zadavatel o tento rozdíl sníží konečnou odměnu oproti nabídkové ceně; budou-li náklady ve skutečnosti vyšší než rozpočtované v nabídce, nebudou tyto náklady zadavatelem proplaceny;
· výpis z obchodního rejstříku, případně výpis ze živnostenského rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně další dokument, kterým účastník prokáže svůj právní status a zaměření. Výpis bude doložen v prosté kopii, přičemž nesmí být starší než 90 dnů;
· čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v nabídce (viz příloha).

Kvalifikační předpoklady expertů evaluačního týmu 
· ukončené vysokoškolské vzdělání – u všech expertních členů evaluačního týmu; 
· znalost angličtiny (min. B2);
· doporučena znalost místního jazyka nebo možnost tlumočníka na místě;
· minimálně 4 roky pracovních zkušeností v oblasti evaluací – u všech expertních členů evaluačního týmu s výjimkou lokálních a juniorních;
· dokončená participace na alespoň jedné evaluaci (ve smyslu komplexního vyhodnocení výsledků) projektu, programu či podobné intervence – u všech expertních členů evaluačního týmu s výjimkou lokálních a juniorních;
· absolvované alespoň jedno školení nebo vysokoškolský předmět k evaluaci, nebo k řízení projektového cyklu (project cycle management), nebo k řízení orientovanému na výsledky (results-based management); nebo realizovaná evaluace v rámci diplomové nebo disertační práce v průběhu VŠ studia, která byla úspěšně obhájena a kladně hodnocena – u všech expertních členů evaluačního týmu s výjimkou lokálních a juniorních;
· kvalifikační předpoklady lze také doložit prostřednictvím referencí právnické osoby, která nabídku předkládá, nebo referencí fyzických osob, které budou realizovat předmět plnění.

Podmínky nezávislosti členů evaluačního týmu
[bookmark: _GoBack]Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na realizaci hodnocených projektů ani na přípravě či realizaci souběžných žádostí v jakékoli fázi, ani se na nich nebude podílet v roce dané evaluace nebo roce následujícím. 
· Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem ani externím členem odborného týmu gestora projektu, ani jím nebyl v hodnoceném období; 
· žádný z členů evaluačního týmu nepůsobí jako zaměstnanec či externí člen odborného týmu realizátorů hodnocených projektů, ani tak nepůsobil v období jejich přípravy a realizace.
· Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na přípravě tohoto výběrového řízení.

Hodnotící kritéria (0–100 bodů celkem)
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle následujících kritérií:
	Poř.č.
	Název kritéria
	Váha kritéria

	1.
	Nabídková cena bez DPH v Kč
	30 %

	2.
	Kvalita návrhu realizace předmětu veřejné zakázky
	70 %



1.	Nejnižší nabídková cena:
Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu bez DPH v Kč, kterou účastník uvede v nabídce. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 30 bodů. Ostatním nabídkám budou přiřazeny body dle vzorce: hodnota nejnižší nabídkové ceny bez DPH : (děleno) hodnotou nabídkové ceny daného účastníka bez DPH x (krát) 30 = (rovná se) počet bodů pro cenovou nabídku daného účastníka. 
2.	Kvalita návrhu realizace předmětu veřejné zakázky:
Zadavatel bude hodnotit kvalitu navrženého způsobu realizace evaluace na základě informací a příloh obsažených v nabídce. Dílčí subkritéria zahrnují:
· celkový design evaluace
· charakteristiku a zdůvodnění navržených evaluačních metod
· navržené způsoby triangulace (metody, zdroje informací, odpovídající vzorek)
· identifikované předpoklady a rizika, adekvátní postupy pro minimalizaci rizik a nejistot
· celkové evaluační zkušenosti evaluačního týmu
· tematické zkušenosti evaluačního týmu
· geografické zkušenosti evaluačního týmu
Každé z uvedených subkritérií se hodnotí na škále 0 – 10 bodů; maximální možný zisk činí 70 bodů. Žádná nabídka nemusí dosáhnout maximálního počtu bodů. Body přisuzuje zadavatelem ustavená hodnotící komise na základě vyhodnocení míry naplnění daného kritéria.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podá účastník, který získá nejvíce bodů v součtu obou kritérií a zároveň splní všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Vyhodnocení nabídek
Nabídky obdržené zadavatelem ve stanoveném termínu budou otevřeny pověřenou komisí pro otevírání obálek s nabídkami, která je zkontroluje po formální stránce ve smyslu splnění zadávacích podmínek. Vyhovující nabídky budou předány hodnotící komisi, která je posoudí, a na základě hodnotících kritérií doporučí nejvýhodnější nabídku ve smyslu platného Statutu a jednacího řádu hodnotící komise pro výběr projektů předložených v rámci výběrových řízení MZV ČR pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 
Nevyhovující nabídky budou z výběrového řízení vyřazeny. V případě, že nabídka bude obsahovat drobné, snadno odstranitelné nedostatky, komise pro otevírání obálek účastníka vyzve k doplnění ve lhůtě do max. tří dnů.
Po schválení výběru nejvýhodnější nabídky odešle zadavatel všem účastníkům výběrového řízení bez zbytečného odkladu oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. 
Protokol obálkové i hodnotící komise bude zároveň publikován na webu MZV.

Smlouva
S vybraným účastníkem uzavře zadavatel smlouvu o vyhodnocení projektu, a to v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Součástí smlouvy je prohlášení obou smluvních stran, že skutečnosti uvedené ve smlouvě a jejích případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a k jejich zveřejnění a vložení do Registru smluv bez jakýchkoliv dalších podmínek. Povinnou přílohou příkazní smlouvy je seznam povinných náležitostí evaluační zakázky.

Závěrečné ustanovení
MZV ČR nevrací nabídky, které byly přijaty v rámci tohoto vyhlášení s výjimkou těch nabídek, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. MZV ČR si jako zadavatel výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení kdykoliv změnit nebo toto výběrové řízení zrušit[footnoteRef:8]. [8:  Viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Část IV – Relativní majetková práva, Hlava I – Všeobecná ustanovení o závazcích, Díl 2 – Smlouva, Oddíl 6. – Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy, § 1772 an. – Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku).] 


Přílohy:
Vzor čestného prohlášení o nezávislosti členů evaluačního týmu (povinná součást nabídky)
Vzor čestného prohlášení o pravdivosti uvedených údajů (povinná součást nabídky)
Vzor tabulky výpočtu nákladů na evaluaci pro výpočet nabídkové ceny (povinná součást nabídky)
Závazná osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR
Závazná osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR 
VÝBĚROVĚ ŘÍZENÍ
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