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VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
S NÁZVEM

 VYHODNOcení PŮSOBENÍ zrs ČR V tematické prioritě ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA V PRIORITNÍCH ZEMÍCH V letech 2018–2023

A VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY

informace o zadavateli

Název zadavatele:	Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí
Identifikační číslo:	45769851
DIČ:			CZ45769851
Sídlo zadavatele:	Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00

Ve věcných rozhodnutích a ve věcech smluvních zastupuje zadavatele:
Mgr. Petr Gandalovič, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV

Zaměstnanec pověřený organizací výběrového řízení:
Mgr. et Mgr. Lucie Božková, administrátorka evaluací Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV
e-mail: lucie.bozkova@mzv.gov.cz / ors@mzv.gov.cz 
tel.: +420 224 182 872 / +420 224 182 366

Předmět veřejné zakázky (NIPEZ 79998000-6 Služby profesionálních poradců)
Předmětem výběrového řízení organizovaného formou otevřené výzvy je provedení nezávislého vyhodnocení portfolia projektů ZRS ČR realizovaných v tematické prioritě Zemědělství a rozvoj venkova v prioritních zemích dvoustranné ZRS ČR – Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Moldavsko, Zambie v letech 2018–2023. Projekty jsou v gesci České rozvojové agentury.
Evaluace ZRS ČR jsou realizovány na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci,[footnoteRef:1] Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018–2030, příslušných ustanovení Metodiky zahraniční rozvojové spolupráce. [1:  Zákon č. 151/2010 Sb. a další relevantní strategické dokumenty ZRS ČR lze dohledat na www.mzv.cz/rozvoj v sekci Koncepce, plány, přehledy | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)
] 

Vyhodnocení proběhne dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC a dalších zadaných kritérií (zohledňování průřezových priorit ZRS). Vyhodnocení proběhne na základě analýzy celkového portfolia projektů v dané tematické prioritě, bez evaluační mise do cílových zemí projektů.
Vzešlé závěry a doporučení by měly být relevantní pro další směřování a financování ZRS ČR v dané tematické prioritě.
Vyhodnocení tematické priority Zemědělství a rozvoje venkova proběhne v období listopad – březen 2024 na území České republiky.

	Gestor:
	Česká rozvojová agentura 

	Tematická priorita:
	Zemědělství a rozvoj venkova (SDG 1, 2, 8, 13, 15) 

	Hodnocené období:
	2018–2023

	Celkový počet projektů:
	186 (viz příloha č. 5)

	Celková výše prostředků vynaložená na projekty ve vybraných zemích v tematické prioritě Zemědělství a rozvoj venkova v hodnoceném období:
	Celková hodnota intervencí činí:
565.647.927,24 Kč
Bosna a Hercegovina: 40.989.940,87 Kč
Etiopie: 229.292.236,83 Kč
Gruzie: 111.144.068,90 Kč
Moldavsko: 33,174,423.73 Kč
Zambie: 153.694.877,19 Kč



Hlavní zúčastněné strany
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) je odpovědné za koncepční řízení rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, včetně realizace humanitární pomoci a vyhodnocování výsledků (evaluace). Tato činnost je zastřešena Odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), který spolupracuje s teritoriálními odbory MZV, zastupitelskými úřady ČR (ZÚ) a Českou rozvojovou agenturou (ČRA).
Česká rozvojová agentura (ČRA) působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti ZRS ČR, zejména pro přípravu, realizaci a monitoring bilaterálních rozvojových projektů. Výběr a realizace projektů a nastavení dotačních programů probíhá na základě požadavků partnerských zemí a po dohodě s MZV.
Zastupitelské úřady ČR v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Moldavsku a Zambii (ZÚ) zastupují Českou republiku, včetně oblasti rozvojové spolupráce. Úkoly koordinace a monitoringu ZRS jsou pověřeni příslušní diplomatičtí pracovníci ZÚ. 

Realizátoři hodnocených projektů:
Na realizaci se podílely veřejné instituce, nestátní neziskové organizace, firmy i individuální experti.
· ADRA, o.p.s.;
· Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky;
· BIOVIVA, s r.o.;
· CARE Česká republika, z.s.;
· Česká geologická služba;
· Člověk v tísni, o.p.s.;
· Construction Development Company LLC;
· G&M SEMREN D.O.O.;
· Holistic Solutions s.r.o.;
· Charita ČR;
· GEOtest a.s.;
· MERCI, s r.o.;
· MODELÁRNA LIAZ spol. s.r.o.;
· Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno;
· MOJ DOM d.o.o.;
· Pavić d.o.o.;
· Státní veterinární ústav Praha;
· Společnost Water Supply Choma;
· Správa jeskyní České republiky;
· Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ),
· dále individuální experti (bližší informace jsou k dispozici v příloze č. 5)

Referenční skupina
Spolu se zadavatelem bude na průběh vyhodnocení dohlížet v poradenské roli také expertní referenční skupina složená ze zástupců MZV – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy (OJVE), Odbor států východní Evropy (OVE), Odbor států subsaharské Afriky (AFR), Odbor ekonomicko-vědecké diplomacie (OED), ZÚ v Sarajevu (BaH), ZÚ v Addis Abeba (Etiopie), ZÚ v Tbilisi (Gruzie), ZÚ v Kišiněvě (Moldavsko) a ZÚ v Lusace (Zambie), dále MZe, MŽP, České rozvojové agentury a nezávislého odborníka České evaluační společnosti (ČES).
Komunikaci mezi evaluačním týmem a referenční skupinou bude zprostředkovávat pověřený zástupce ORS MZV – administrátor evaluací. Členové expertní referenční skupiny budou mít, za předpokladu zachování nestrannosti, právo připomínkovat zprávy odevzdané zpracovatelem.

Bližší informace k hodnocené tematické prioritě (Programy/projekty/B2B):
Zemědělství a rozvoj venkova je jednou z pěti tematických priorit ČR v rámci rozvojových aktivit.
ČR se svými aktivitami podílí na zlepšování výživy a rozvoji venkova zejména s důrazem na budování udržitelné, ekologicky šetrné, výnosné místní zemědělské produkce. Zároveň ČR přispívá k ochraně biodiverzity a ekosystémů, zejména k obnově půdy a lesů a k předcházení degradace půdy, vč. dezertifikace. V Bosně a Hercegovině, Gruzii a Moldavsku aktivity ČR rovněž podporují adaptaci zemědělství na standardy EU a naplňování příslušných asociačních dohod.
ČR se zaměřuje zejm. na přenos relevantního know-how, využívání vhodných zemědělských technologií pro udržitelné využívání ekosystémů v rostlinné i živočišné výrobě a dále na rozvoj venkovských zemědělských hospodářství a komunit vč. podpory řádného fungování trhu potravinářských komodit. Programy, projekty a B2B určené k evaluaci (bližší informace jsou k dispozici v přiložené tabulce):
Bosna a Hercegovina
· Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině;
· Zvýšení kvality a množství mléka v regionu Brčko;
· Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýru;
· Modernizace a rozvoj systému sušení a zpracování obilnin v Bosně a Hercegovině;
· Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu;
· Zvýšení příjmu ohrožených skupin rodinnou zemědělskou produkcí.
Etiopie
· Arba Minch Fruit Value Chain;
· Batáty – odolná a výživově hodnotná plodina pro obyvatele SNNPR;
· Klimatická adaptace – farmařením ke klimatické odolnosti;
· Kompilace geologické a hydrogeologické mapy Etiopie v měřítku 1 : 1 000 000; (pozn. evaluace projektů “Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie” 2016–2019, indikace 2021, 2023)
· Participativní rozvoj produktivní krajiny v zóně Sidama, SNPR, Etiopie (PRPK);
· Participativní rozvoj krajiny v regionu Sidama, Etiopie II.;
· Pilotní projekt holistického územního managementu v SNNPR, Etiopie;
· Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR (pozn. Evaluace z roku 2023 vybraných projektů realizovaných v roce 2019–2021)
· Podpora pracovních příležitostí a uplatnění mládeže v zemědělském sektoru, SNNPR, Etiopie;
· Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii;
· Posílení odolnosti vůči změnám klimatu a nedostatku potravin a zlepšení živobytí 4750 rodinám pastevců v Aura woreda a tím přispění k dosažení SDG 1, 2, 8–13 na lokální úrovni;
Gruzie
· Posilování existujících modelů rozvoje venkova v Gruzii;
· Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii (Pozn. Probíhající evaluace v roce 2024);
· Construction of the Regional Educational and Consultation Apicultural Centre;
· Chov skotu v Gruzii: Směrem ke zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti a udržitelnosti;
· Sdílená čajová zahrada;
· Regionální organizace určující směr místního ekonomického rozvoje;
· Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v obci Chulo;
· Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku;
· Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko;
· Program udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit;
· Inventarizace lesů a implementace udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi;
· Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II;
· Zavedení systému národní fytosanitární kontroly v Gruzii;
Moldavsko
· Modernizace, inovace a využití znalostí pro moldavský mlékárenský sektor (M.I.L.K);
· Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou;
· Podpora spolupráce při pěstování, certifikaci, finalizaci a exportu kvalitní bioprodukce z Moldavska;
· Podpora uplatnění produktů ekologického zemědělství na vnitřním a zahraničním trhu;
· Vybudování registru vín v Moldavské republice; 
· Vytvoření systému kontroly zemědělské ekologické produkce;
· Využití ekonomického a sociálního potenciálu sušeného bio ovoce z Moldavska pro export do EU;
Pozn.: Evaluace v roce 2021 vybraných projektů v daném sektoru realizovaných 2018–2020 a evaluace v roce 2018 “Vytvoření a implementace vinohradnického a vinařského registru v Moldavské republice)
Zambie
· Podpora produkce a spotřeby výživných potravin prostřednictvím integrovaného multisektorového přístupu v okresech Mongu, Kaoma a Mumbwa, Zambie;
· Podpora produkčního zemědělství; 
· Podpora rozvoje hodnotových řetězců v zemědělství;
· Podpora vzdělávání (Lusaka) a obživy uprchlíků a jejich hostitelských komunit v Zambii;
· Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie;
· Rozvoj integrovaného přístupu k farmaření v Západní provincii Zambie;
· Rozvoj integrovaného přístupu k farmaření v Západní provincii Zambie, III.;
· Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v Západní provincii Zambie
· Zvyšování produktivity a podpora rozvoje hodnotových řetězců manga, kasavy a kešu ořechů v Západní provincii, Zambie;
· Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství pro zvýšení životní úrovně drobných farmářů v Jižní provincii Zambie (pozn. Evaluace komplexního projektu realizovaného v letech 2020–2023 provedena v roce 2023);
· Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny, Jižní provincie, Zambie;
· Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů (pozn. evaluace projektů 2014–2018, evaluace v roce 2020);
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cílem evaluace je:
Cílem evaluace je zmapování relevance, koherence a účelnosti působení ČR v této tematické prioritě napříč zeměmi (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Moldavsko, Zambie), nástroji a realizátory. Zásadní aspekty jsou: 
1) relevance zaměření z hlediska příslušných programů a SDGs,
2) koherence mezi jednotlivými realizacemi, realizátory a nástroji,
3) účelnost volby nástroje/formy realizace,
4) průřezové priority: způsob jejich zohlednění v designu a implementaci projektů.
Vítaná jsou doporučení na úrovni programů, nástrojů i typů projektů pro navazující dlouhodobé působení, včetně celkového zaměření (grass-roots podpora v. veřejná správa, legislativa, propojení s ekonomicko-obchodní dimenzí apod.).
Dále konkrétně:
· získat nezávislé, objektivně podložené a konzistentní zjištění, závěry a doporučení využitelné při rozhodování MZV a dalšími aktéry o budoucím zaměření a způsobu realizace ZRS ČR ve všech cílových zemích; 
· získat doporučení k event. replikaci hodnoceného typu projektu či dílčích aktivit v tematické prioritě Zemědělství a rozvoj venkova;
· získat širší doporučení k zapojení a přidané hodnotě různých typů realizátorů (česká i místní firma, nestátní nezisková organizace, veřejná instituce) do ZRS ČR.
[bookmark: _Hlk157170253]Vyhodnocení proběhne dle modifikovaných mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC,[footnoteRef:2] tj. relevance, koherence (včetně koordinace), efektivity (hospodárnosti), efektivnosti (účelnosti), dopadů a jejich udržitelnosti (a replikovatelnosti). Hlavní důraz bude kladen na kritéria relevance, koherence a účelnosti s výhledem na další směřování ZRS ČR v dané tematické prioritě. [2:  Více info k uplatnění evaluačních kritérií OECD-DAC viz https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm ] 

Další evaluační kritéria 
· uplatnění průřezových priorit ZRS ČR definovaných ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018–2030:[footnoteRef:3] řádná (demokratická) správa věcí veřejných; šetrnost k životnímu prostředí a klimatu; dodržování lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen. [3:  Více info viz www.mzv.cz/rozvoj] 

Základní evaluační otázky:
· Do jaké míry intervence v rámci tematické priority reflektují zaměření programu ZRS ČR pro danou zemi a přispívají k naplnění prioritních SDGs? (relevance) 
· Jak byla zajištěna návaznost a koherence aktivit mezi jednotlivými projekty, nástroji a realizátory? (koherence) 
· Vykazují jednotlivé intervence vnitřní koherenci mezi stanovenými cíli a navrženými aktivitami a výstupy? (koherence, účelnost)
· Do jaké míry lze doporučit intervence k replikaci?
· Nakolik se dařilo v projektech zohlednit průřezové priority ZRS, včetně případné dobré či negativní praxe? 
· Vyplývají z evaluace nějaká strategická doporučení pro zefektivnění systému ZRS (programování, identifikace, formulace, monitoring & evaluace, reporting)?

Zpracovatel při tomto nezávislém vyhodnocení bude postupovat dle Formálních standardů provádění evaluací České evaluační společnosti, s důrazem na odbornou kvalitu, konkrétnost zpracování a proveditelnost předloženého návrhu provedení evaluace, a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – tj. zejména při zachování zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovativního přístupu.

Doporučení vyplývající ze zjištění a závěrů evaluace
· přidaná hodnota (doporučení konkrétních změn v programování, přípravě, realizaci či kontrole daného typu aktivit);
· uvedení stupně závažnosti;
· adresné určení MZV, ČRA, případně dalším zapojeným aktérům, včetně aktérů v cílové zemi (vždy jednomu až dvěma max.);
· podložení konkrétními zjištěními a závěry (řazení dle hlavního adresáta či stupně závažnosti, navržení opatření apod.);
· zařazení z hlediska zaměření (strategické, projektové, operativní/procesní). 


CÍLE, OTÁZKY KR
C

Požadované výstupy vyhodnocení a termíny 
· Závěrečná zpráva
A. struktura dle přiložené povinné osnovy,[footnoteRef:4] délka 4 normostrany A4 manažerského shrnutí max. a 25 stran A4 textu max., shrnutí základních informací o hodnocených projektech, metodologie hodnocení, shrnutí hlavních poznatků z hodnocení projektů, při reflektování hlavních evaluačních otázek, uvedení nezávislých zjištění, závěrů a vyplývajících doporučení; [4:  Osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu.] 

B. přílohy: podrobnější poznatky k projektům, podklady pro evaluační zjištění a doplňkové informace, kvantitativní data, vzory a výsledky hodnocení dotazníků apod. V rámci zpracování zdrojů ověřitelných zjištění bude zadavatel dle Etického kodexu evaluátora České evaluační společnosti[footnoteRef:5] a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, respektovat právo na ochranu soukromí respondentů a anonymizovat zdroje svých zjištění; [5:   www.czecheval.cz] 

C. zpracování v českém nebo slovenském jazyce (s anglickým shrnutím) nebo v anglickém jazyce (s českým nebo slovenským shrnutím). Jazyková volba bude smluvně potvrzena a musí být dodržena pro závěrečnou zprávu. Přílohy evaluační zprávy mohou být ponechány v původním jazyce zpracování;
D. návrh závěrečné zprávy v editované podobě a se všemi náležitostmi dle závazné osnovy bude odevzdán k připomínkám referenční skupině do 17. února 2025. Zadavatel shromáždí připomínky od expertní referenční skupiny a hlavních aktérů podílejících se na realizaci daného projektu a předá tyto připomínky zpracovateli, který je povinen obsahové připomínky písemně vypořádat (tzn. zapracovat do textu zprávy, nebo se zdůvodněním odmítnout, v každém případě písemnou formou);
E. po zapracování připomínek bude závěrečná zpráva veřejně prezentována referenční skupině, případně širší odborné veřejnosti; případné zásadní dodatečné poznatky vzešlé z diskuse budou zapracovány ve formě samostatné přílohy; termín a forma prezentace budou stanoveny po vzájemné dohodě v dostatečném časovém předstihu, vizuální osnova prezentace (PowerPoint) bude předložena alespoň 2 pracovní dny před prezentací;
F. finální verze závěrečné zprávy bude odevzdána zadavateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu do 12. března 2025; zadavatel zajistí zveřejnění na webových stránkách MZV.

Další upřesnění pro zpracovatel
· Při zahájení vyhodnocení proběhne úvodní jednání zpracovatele se zadavatelem a gestorem hodnocených projektů, na kterém bude upřesněn celkový harmonogram, postup vyhodnocení, dostupné podklady a kontakty na aktéry, projednán návrh smlouvy a poskytnut doporučující dopis pro vnější aktéry v českém a anglickém jazyce. 
· Evaluace bude založena zejména na rešerši dostupné dokumentace a dalších sekundárních dat. V průběhu vyhodnocení dále povede evaluační tým rozhovory (které mohou být doplněny dotazníky) se zástupci MZV, ČRA, ZÚ, realizátory hodnocených projektů, případně se zástupci konečných příjemců a partnerských organizací (a s dalšími respondenty dle potřeby), nepředpokládá se však terénní mise do míst realizace.
· V průběhu hodnocení může zpracovatel požádat o brífink s expertní referenční skupinou za účelem projednání předběžných závěrů, zjištění a doporučení. Prezentace z brífinku s referenční skupinou bude zařazena do příloh závěrečné evaluační zprávy.
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Vyhlášení výběrového řízení a podání nabídek
Toto výběrové řízení probíhající formou otevřené výzvy je veřejně vyhlášeno na webových stránkách MZV dne 22. října 2024.

Nabídky budou zpracovány na základě informací obsažených v zadání.
Příjem nabídek končí dne 7.  listopadu 2024 ve 14:00 hod.

Nabídky je možné zasílat: 
1) datovou schránkou nebo
2) v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) 
Nabídky je třeba zaslat v dostatečném časovém předstihu doporučeně (poštou), elektronicky (pomocí datové schránky) nebo osobně na následující adresu:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1
ID datové schránky: e4xaaxh
Nabídky v listinné podobě se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci a označené:
· plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;
· a textem:

NEOTEVÍRAT! ihned předat ORS – veřejná zakázka: VYHODNOCENÍ PŮSOBENÍ ZRS ČR V tematické prioritě ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA V PRIORITNÍCH ZEMÍCH V LETECH 2018–2023 – NEOTEVÍRAT!

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. prostřednictvím e-mailu), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty. 
Za doručení nabídky zaslané doporučenou poštovní zásilkou je považováno datum a hodina, kdy byla obálka s nabídkou doručena poštou do podatelny zadavatele – MZV. 
V případě osobního podání lze podat nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 08:00 do 16:00 hod. (SEČ) ve vrátnici objektu Černínského paláce na výše uvedené adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem zadavatele. 
Nabídky budou podány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené v této výzvě k podání nabídky.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku. Veškerá vydání spojená s předložením nabídky nese plně účastník na své náklady. S výjimkou těch nabídek, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídky, se nabídky účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku.
Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto výběrového řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: lucie.bozkova@mzv.gov.cz a zároveň na adresu: ors@mzv.gov.cz nejpozději do 4. listopadu 2024, 23:59 hod.

Evaluační tým
· více fyzických osob (z nichž jedna působí jako vedoucí týmu s odpovědností za celý výstup vůči zadavateli) nebo právnická osoba disponující adekvátním týmem expertů (z nichž jeden působí jako vedoucí týmu zajišťující komunikaci se zadavatelem);
· optimální tým (3–5 osob), kategorie:
1) hlavní evaluátor s odpovědností za celý proces vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost spočívá zejména v metodách evaluace a zkušenostech s prováděním podobného typu evaluací – zkušenost s humanitární evaluací vítána;
2) expert/i se zaměřením na problematiku hodnocených projektů (obecně zemědělství a rozvoj venkova);
3) juniorní člen (doporučeno); 
4) ostatní (např. tazatelé průzkumů, sektoroví odborníci bez evaluační zkušenosti zapojení do vyhodnocení nebo kontroly dat apod.).
5) lokální experti (vzhledem k povaze této evaluace doporučeno pro případné získání podkladů/rozhovorů na místě, nikoliv však podmínkou)

Nabídky účastníků budou povinně obsahovat:
· návrh postupu provedení evaluace se zohledněním základních a navržených doplňujících evaluačních otázek, popis navržených evaluačních metod (konkrétně popsaná metodologie navržená specificky pro vyhodnocení portfolia projektů ZRS ČR s důrazem na propojení projektové a programové úrovně), harmonogram evaluačních prací;
· návrh evaluační matice obsahující otázky obsažené v zadávací dokumentaci a případné další otázky navržené evaluačním týmem, včetně zdrojů informací a metod pro sběr dat umožňujících triangulaci a předběžné identifikace okruhu a vzorku respondentů; 
· složení evaluačního týmu, tj. jména, kontaktní údaje (e-mail, mobilní telefon) a specializace všech expertů, kteří se na vyhodnocení budou podílet, a to včetně jednoznačného stanovení jejich rolí a míry úvazku na provádění vyhodnocení;
· strukturované životopisy expertů tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů ke vzdělání, odbornosti a zkušenostem relevantním pro toto vyhodnocení;
· čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů evaluačního týmu podepsané oprávněným zástupcem účastníka nebo všemi členy evaluačního týmu; před podpisem smlouvy musí být účastník schopen jejich splnění prokázat pomocí dokumentů/potvrzení; v případě zahraničního evaluačního týmu lze prokázat jejich splnění obdobným zahraničním vzděláním a praxí;
· čestné prohlášení o nezávislosti podepsané všemi členy evaluačního týmu (viz příloha). Všechny fyzické osoby tvořící evaluační tým musí splňovat všechny níže uvedené podmínky nezávislosti současně a jednoznačně a musí podepsat čestné prohlášení o nezávislosti;
· nabídkovou cenu uvedenou bez i včetně DPH (resp. u neplátců DPH uvedenou jako jediná cena opatřená prohlášením účastníka o tom, že není plátcem DPH). Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky v orientačním rozmezí 400 000 Kč – 450 000 Kč bez DPH;[footnoteRef:6] [6:  Tato zakázka je zadávána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 500 tis. Kč bez DPH. Očekávaným rozmezím zadavatel nedefinuje striktně minimální ani maximální cenu. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady evaluačního týmu, tj. např. čas strávený prací v kanceláři (analýza dokumentů, psaní zprávy, zapracování připomínek), náklady na terénní šetření (odměna členům týmu, místní doprava, evt. ubytování, diety), odměnu členům týmu za čas strávený závěrečnou prezentací apod.] 

· řádně vyplněnou tabulku výpočtu nákladů (viz příloha). Zadavatel bude před proplacením odměny požadovat doložení rozsahu realizace podle jednotlivých položek schváleného nabídkového rozpočtu. V odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení ze strany zadavatele je možné provést přesun mezi položkami do výše max. 10 % celkového rozpočtu, a to při dodržení celkové nabídkové ceny. Bude-li celkové čerpání ve skutečnosti nižší než rozpočtované v nabídce, zadavatel o tento rozdíl sníží konečnou odměnu oproti nabídkové ceně; budou-li náklady ve skutečnosti vyšší než rozpočtované v nabídce, nebudou tyto náklady zadavatelem proplaceny;
· výpis z obchodního rejstříku, případně výpis ze živnostenského rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně další dokument, kterým účastník prokáže svůj právní status a zaměření. Výpis bude doložen v prosté kopii, přičemž nesmí být starší než 90 dnů;
· čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v nabídce (viz příloha).

Kvalifikační předpoklady expertů evaluačního týmu 
· ukončené vysokoškolské vzdělání – u všech expertních členů evaluačního týmu; 
· znalost angličtiny (min. B2);
· minimálně 4 roky pracovních zkušeností v oblasti evaluací – u všech expertních členů evaluačního týmu (viz “Evaluační tým” kategorie 1 a 2) s výjimkou juniorních, ostatních a lokálních (viz “Evaluační tým” kategorie 3, 4, 5);
· dokončená participace na alespoň jedné evaluaci (ve smyslu komplexního vyhodnocení výsledků) projektu, programu či podobné intervence – u všech expertních členů evaluačního týmu (viz “Evaluační tým” kategorie 1 a 2) s výjimkou juniorních, ostatních a lokálních (viz “Evaluační tým” kategorie 3, 4, 5);
· absolvované alespoň jedno školení nebo vysokoškolský předmět k evaluaci, nebo k řízení projektového cyklu (project cycle management), nebo k řízení orientovanému na výsledky (results-based management); nebo realizovaná evaluace v rámci diplomové nebo disertační práce v průběhu VŠ studia, která byla úspěšně obhájena a kladně hodnocena – u všech expertních členů evaluačního týmu (viz “Evaluační tým” kategorie 1 a 2) s výjimkou juniorních, ostatních a lokálních (viz “Evaluační tým” kategorie 3, 4, 5);
· zaměření alespoň jednoho expertního člena evaluačního týmu na problematiku zemědělství, rozvoje venkova nebo udržitelného rozvoje v rozvojových zemích vítáno;
· zapojení místních evaluačních nebo zemědělských expertů z cílových zemí vítáno;
· kvalifikační předpoklady lze také doložit prostřednictvím referencí právnické osoby, která nabídku předkládá, nebo referencí fyzických osob, které budou realizovat předmět plnění.

Podmínky nezávislosti členů evaluačního týmu
Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na realizaci hodnocených projektů ani na přípravě či realizaci souběžných žádostí v jakékoli fázi, ani se na nich nebude podílet v roce dané evaluace nebo roce následujícím. 
· Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem ani externím členem odborného týmu gestora projektu, ani jím nebyl v hodnoceném období; 
· žádný z členů evaluačního týmu nepůsobí jako zaměstnanec či externí člen odborného týmu realizátorů hodnocených projektů, ani tak nepůsobil v období jejich přípravy a realizace;
· Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na přípravě tohoto výběrového řízení.

Hodnotící kritéria (0–100 bodů celkem)
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle následujících kritérií:
	Poř.č.
	Název kritéria
	Váha kritéria

	1.
	Nabídková cena bez DPH v Kč
	30 %

	2.
	Kvalita návrhu realizace předmětu veřejné zakázky
	70 %



1.	Nejnižší nabídková cena:
Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu bez DPH v Kč, kterou účastník uvede v nabídce. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 30 bodů. Ostatním nabídkám budou přiřazeny body dle vzorce: hodnota nejnižší nabídkové ceny bez DPH: (děleno) hodnotou nabídkové ceny daného účastníka bez DPH x (krát) 30 = (rovná se) počet bodů pro cenovou nabídku daného účastníka. 
2.	Kvalita návrhu realizace předmětu veřejné zakázky:
Zadavatel bude hodnotit kvalitu navrženého způsobu realizace evaluace na základě informací a příloh obsažených v nabídce. Dílčí subkritéria zahrnují:
· celkový design evaluace
· charakteristiku a zdůvodnění navržených evaluačních metod
· navržené způsoby triangulace (metody, zdroje informací, odpovídající vzorek)
· identifikované předpoklady a rizika, adekvátní postupy pro minimalizaci rizik a nejistot
· celkové evaluační zkušenosti evaluačního týmu
· tematické zkušenosti evaluačního týmu
· geografické zkušenosti evaluačního týmu
Každé z uvedených subkritérií se hodnotí na škále 0–10 bodů; maximální možný zisk činí 70 bodů. Žádná nabídka nemusí dosáhnout maximálního počtu bodů. Body přisuzuje zadavatelem ustavená hodnotící komise na základě vyhodnocení míry naplnění daného kritéria.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podá účastník, který získá nejvíce bodů v součtu obou kritérií a zároveň splní všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Vyhodnocení nabídek
Nabídky obdržené zadavatelem ve stanoveném termínu budou otevřeny pověřenou komisí pro otevírání obálek s nabídkami, která je zkontroluje po formální stránce ve smyslu splnění zadávacích podmínek. Vyhovující nabídky budou předány hodnotící komisi, která je posoudí, a na základě hodnotících kritérií doporučí nejvýhodnější nabídku ve smyslu platného Statutu a jednacího řádu hodnotící komise pro výběr projektů předložených v rámci výběrových řízení MZV ČR pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 
Nevyhovující nabídky budou z výběrového řízení vyřazeny. V případě, že nabídka bude obsahovat drobné, snadno odstranitelné nedostatky, komise pro otevírání obálek účastníka vyzve k doplnění ve lhůtě do max. tří dnů.
Po schválení výběru nejvýhodnější nabídky odešle zadavatel všem účastníkům výběrového řízení bez zbytečného odkladu oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. 
Protokol obálkové i hodnotící komise bude zároveň publikován na webu MZV.

Smlouva
S vybraným účastníkem uzavře zadavatel smlouvu o vyhodnocení projektu, a to v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Součástí smlouvy je prohlášení obou smluvních stran, že skutečnosti uvedené ve smlouvě a jejích případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a k jejich zveřejnění a vložení do Registru smluv bez jakýchkoliv dalších podmínek. Povinnou přílohou příkazní smlouvy je seznam povinných náležitostí evaluační zakázky.

Závěrečné ustanovení
MZV ČR nevrací nabídky, které byly přijaty v rámci tohoto vyhlášení s výjimkou těch nabídek, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. MZV ČR si jako zadavatel výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení kdykoliv změnit nebo toto výběrové řízení zrušit[footnoteRef:7]. [7:  Viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Část IV – Relativní majetková práva, Hlava I – Všeobecná ustanovení o závazcích, Díl 2 – Smlouva, Oddíl 6. – Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy, § 1772 an. – Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku).] 


Přílohy:
1. Vzor čestného prohlášení o nezávislosti členů evaluačního týmu (povinná součást nabídky)
2. Vzor čestného prohlášení o pravdivosti uvedených údajů (povinná součást nabídky)
3. Vzor tabulky výpočtu nákladů na evaluaci pro výpočet nabídkové ceny (povinná součást nabídky)
4. Závazná osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR 
5. Tabulka projektů, tematická priorita zemědělství
VÝBĚROVĚ ŘÍZENÍ
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