**Strategické cíle a jejich naplňování**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola Strategie** | **Cíl, priorita** | **Implementace 2018–2023** | **Gestor** | **Indikátor 2024–2030** |
| I. Vize | Stabilizace partnerských zemí a rozvinutí jejich potenciálu k udržitelnému rozvoji a prosperitě | Zakotveno v Programech 2018-23, negativně ovlivněno pandemií COVID-19 a bezpečnostní situací | MZV, MŽP, Rada pro ZRS | Naplňování SDGs (dle VNR) |
| II. Východiska a principy | Koherence s Koncepcí ZP, Strategickým rámcem ČR 2030, Rozvoj. konsensem EU, Agendou 2030 | Promítnuto do implementačních dokumentů (Programy a Plán ZRS, implementační karty Agendy 2030) | MZV, MŽP, Rada pro ZRS | Propojenost koncepčních dokumentů |
| Efektivnost: vlastnictví, koordinace, orientace na výsledky, inkluzivní partnerství, transparentnost | Promítnuto do Metodiky ZRS | MZV, ČRA, MF, MPO, MV, MŠMT, Rada pro ZRS | Hlavní principy efektivnosti reflektovány v implementaci, monitoringu a evaluacích |
| Koherence: součinnost s RVUR | Průběžná spolupráce MZV s ÚV/MŽP, zadán projekt TAČR na systémové řešení  | MZV, MŽP, MŠMT (VUR), Rada pro ZRS | Nastavený systém vyhodnocování PCD |
| III. Hlavní cíle a priority | SDGs 2-4, 6-8, 13, 15, 16+ průřezové priority  | Zohledněno v Programech, Plánu ZRS, průběžně promítáno do indikátorů a formulářů pro identifikaci, projektovou dokumentaci, monitoring a evaluace | MZV, ČRA, MF, MPO, MV, MŠMT, MŽP | Projekty prokazatelně směřují k naplnění SDGs;Existence metodiky průřezových priorit |
| IV. Hlavní oblasti | Propojování HP-ZRS a ZRS bi-multi | Zohledněno v Programech a Metodice ZRS, průběžně promítáno do Plánu ZRS, Strategie HP, rámcových a pozičních dokumentů, metodik | MZV, ČRA, implementační partneři | Rostoucí propojeníjednotlivých programů a nástrojů |
| Zpracování programů s prioritními zeměmi (též v UV 591/2017) | Programy 2018-2023 zpracovány a implementovány, aktuálně příprava Programů 2024–2030 | MZV, ČRA, Rada pro ZRS | Implementace programů 2024-2030, míra jejich naplnění |
| HP priority: ZRS země, křehké země, DRR a odolnost | Zohledněno v Programech, průběžně promítáno do Strategie HP, identifikace HP i ZRS, do vyhodnocování | MZV, MV, implementační partneři | Podíl ZRS zemí na HP;Podíl DRR na HP |
| Multipriority: OECD/DAC, UNDP, FAO/WFP, UNV | Zohledňovány v Plánu ZRS, pozičních dokumentech, v identifikaci multi-projektů a expertní spolupráce | MZV, MZe, implementační partneři | Prosazování českých zkušeností a zájmů; přímá spolupráce v multi-ODA |
| EU: průběžně prosazovat a vyhodnocovat priority | Zohledňováno v instrukcích, mandátech, rámcových pozicích, během CZ PŘES; stálý bod na programu Rady pro ZRS | MZV, Rada pro ZRS, ČRA | Prosazování rámcových pozic ČR do ZRS EU, úspěšnost delegované spolupráce EU |
| V. Nástroje a partnerství | Ustavení vlastní rozvojově-finanční instituce | Ustavena (NRB), součinnost MZV s MF, MPO a MMR  | MZV, MF, MPO, MMR | Splněno |
| Inovativní nástroje pro zapoj. soukr. sektoru a propojení bi-multi i NNO-firmy-vláda | Zavedení inovativních nástrojů (UNDP-TF, Cybervac, VPD); průběžné úsilí u finančních nástrojů (Záruka ZRS/Finanční nástroje ZRS, B2B) | MZV, ČRA, MF, MPO, MMR, NRB | Existence nástrojů, rostoucí počet realizací  |
| VI. Naplňování Strategie | Implementace, včetně finančního a personálního zabezp., konzultovaná s Radou pro ZRS a RVUR | Průběžná spolupráce s Radou pro ZRS a jejími PS, ad hoc spolupráce s RVUR, zejména PS VUR a STAT | MZV, MŽP, Rada pro ZRS, RVUR | Rostoucí objem a předvídatelnost ZRS |
| Monitoring a evaluace zaměřené na výsledky a dopady | Promítnuto do Metodiky ZRS | MZV, ČRA | Výstupy z monitoringu a evaluací využívány ke zvyšování kvality ZRS |
| Kvalitní identifikace, včetně rizik a strategie odchodu | Promítnuto do Metodiky ZRS a Programů ZRS | MZV, ČRA, MF, MPO, MV, PS-ID Rady pro ZRS | Míra souladu identifikace s metodikou |
| Certifikovaná metodika hodnocení průřezových principů | Dokončena (INESAN), aplikována v evaluacích | MZV, PS-Eval Rady pro ZRS | Míra uplatňování metodiky v evaluacích |
| Strategie GRV promítnuta do systému vzdělávání | Strategie GRV 2018–2030 schválena + akční plány pro její implementaci | MZV, MŠMT, PS-GV Rady pro ZRS | Součinnost veř. institucí, neziskového i akademického sektoru |
| Osvěta odborné i široké veřejnosti, elektronická a soc. média | Komplexně i ad hoc v součinnosti MZV, FoRS, ČRA  | MZV, ČRA, implementační partneři | Rostoucí veřejná podpora ZRS |
| Dílčí komunikační strategie pro prioritní země | Roční plány komunikace v návaznosti na Programy ZRS | MZV, ČRA, implementační partneři | Jednotná prezentace aktérů ZRS v rámci komunikačních strategií |
| Vyhodnocení vládě do 30. 6. 2024 (v UV 591/2017) | Materiál do vlády  | MZV + PS-Strat Rady pro ZRS | Předložení materiálu vládě |