ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

"ГАРМОНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ГАГАУЗИИ"

Исследование будет проведено в районах Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты.

С помощью качественного и количественного анализа (фокус-групповых обсуждений, индивидуальных интервью, оценочной сетки, анкетировании и т. д.)

Основной целью исследования будет получение исходных данных для реализации следующих мероприятий проекта:

  - Установление фактической ситуации в процессе работы с нуждающимися гражданами;

  - Выявление ситуации и потребностей в области обучения социальных работников;

  - Определение требований к созданию информационной системы (социальные работники, органы государственного управления, клиентские центры).

Роль исследовательского агентства: сотрудничество в разработке дизайна исследования, сбор данных, анализ данных, формулирование результатов и рекомендаций для практики, подготовка выводов и представление результатов на трёх воркшопах.

Предварительный график проведения исследования: февраль – апрель 2023 года

Целевая группа: люди, работающие в области государственной и частной социальной защиты (см. таблицу ниже), и работники клиентских центровd.

| Наименование службы | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Служба социальной поддержки населения | 2 |
| Служба по медицине | 3 |
| Служба коммунитарных социальных ассистентов | 52 |
| Услуги семейного типа | 13 |
| Служба «Персональный ассистент» | 250 |
| Служба «Мобильная бригада» | 6,25 |
| Медико социальная служба «Св.Пантелеймон» | 6 |
| Медико- социальный центр «Св.Анна» | 5 |
| РЦ жертв насилия в семье с.Кирсово | 10,5 |
| РЦ «Impreuna pentru viata» | 10,5 |
| Социальные работники | 79,5 |
| Социальный центр для детей в ситуации риска | 6 |
| Многофункциональный центр для детей, оказавшихся в затруднительном положении | 12 |
| ИТОГО: | 455,75 |

Выбор методов исследования для реализации цели исследования:

- Качественное исследование - до состояния теоретического насыщения;

- количественные исследования - случайная квотная выборка.

Процедура сбора данных: отдельные этапы/проект исследования, включая график, будут описаны исследовательским агентством в предложении, которое будет направлено чешской команде и Исполкому Гагаузии.

Анализ данных: отдельные этапы исследования будут описаны исследовательским агентством в предложении, которое будет направлено чешской команде и Исполкому Гагаузии.

В рамках  исследования важно:

а) проанализировать данные, накопленные в регионе (Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты), которые должны содержать: описание текущей ситуации, возможности и уровня реализации стандартов, вытекающие из выявленных потребностей и наличия финансовых и человеческих ресурсов, а также наличие необходимых инструментов для достижения производительности и доступа различных групп населения;

б) оценить доступность и качество каждой услуги путем опроса не менее 15 бенефициаров услуг и применения инструментов исследования, а также анализа собранных данных;

- общаться с респондентами на русском или румынском языке.

Подготовка подробного отчета на русском и румынском языках: отчёт содержит все основные и частичные результаты проведенного исследования, условием является отправка проекта отчёта для комментариев, включая текстовую часть и графическое изображение.

Рекомендации:  Составление   рекомендаций по трем вышеуказанным целям.

Презентация отчёта: заседание рабочей группы, три презентации для профессиональной общественности в городах Комрат, Вулканешты, Чадыр-Лунга (затраты на эти презентации будут включены в общий бюджет исследования).

Бюджет: максимум 300 000 чешских крон (12 350 евро). Подробный бюджет будет включать все расходы, связанные с проведением исследования (в том числе расходы на разработку методологии исследования, разработку анкет, распространение анкет и их оценку, проведение индивидуальных и групповых интервью и их оценку, расходы на печать бумажных анкет, расход топлива и закуски для участников исследования).

Отдельные вопросы  к исследованию

Область социальной работы

- Какие процедуры выполняют социальные работники для определения местонахождения нуждающихся граждан (граждан, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию)?

- С какими органами они сотрудничают при поиске граждан в тяжёлой жизненной ситуации?

- Каким процедурам следуют социальные работники при работе с нуждающимися гражданами (гражданами в тяжёлой жизненной ситуации?)

- Какие методологии и подходы используются для создания сети услуг и подключения клиентов к источникам помощи?

- Какие процедуры используют СР для мониторинга хода отдельных дел?

- Как и где ведется учет хода каждого дела?

- Проводится ли оценка эффективности предоставляемых услуг? Если да, то как?

- Как координируется связь между различными поставщиками помощи?

- Как стандартизированы все эти процедуры (пункт 1-8)?

- В чем СР видят основные недостатки в процессе поиска клиентов и удовлетворения потребностей нуждающихся граждан?

- Сколько именно социальных работников, (сколько в отделениях и сколько в социальных службах), работников социальных служб и неформальных ассистентов насчитывается в Гагаузии?

- Во всех ли социальных службах есть социальные ассистенты? Если нет, то какова доля этих услуг?

Область образования

- Каковы квалификационные требования к должности социального работника, работника социальных служб и неформального опекуна?

- Существует ли законодательство, регулирующее требования к образованию? Если да, то что именно?

- Существует ли требования к дальнейшему/непрерывному образованию для социального работника, работника социальных служб и неформальных опекунов?

- Какое образование предлагается в Гагаузии для социального сектора?

- Есть ли курсы, которые используются сотрудниками для подготовки  к работе в качестве социального работника, работника социальных служб и неформального опекуна? Если да, то какие?

- Кто оплачивает дальнейшее обучение?

- Какие темы курсов приветствовали бы сотрудники для своей деятельности? (Более подробно)

- Как работники воспринимают необходимость дальнейшего обучения?

- Готовы ли работники внести финансовый вклад в их непрерывное образование?

- Чего не хватает работникам (социальным работникам, работникам социальных служб и неформальным опекунам) для более эффективного выполнения своей профессии (помимо повышения квалификации)?

Информационная система:

- Каковы законодательные требования к информационным системам государственного управления в Молдове/Гагаузии?

- Какие информационные системы используются в социальном секторе органами государственного управления в Молдове/Гагаузии?

- Для чего используются эти системы?

- Какими функциональными возможностями, по мнению будущих пользователей, должна обладать система, чтобы стать подходящим инструментом для социальных работников как в офисах, так и на местах?

Особые положения и условия:

Эксперт/эксперты будут отобраны на основе следующих критериев:

- похвальный профессиональный опыт и глубокое понимание области предоставления социальных услуг и вопросов управления в государственном секторе;

- положительный опыт проведения количественных и качественных исследований, а также анализа накопленных результатов, с подготовкой отчетов по направлениям, описанным в настоящем Техническом задании;

- глубокое знание законодательства в административном секторе Молдовы и глубокое знание государственного управления в Молдове, а также структуры и социальной и медицинской системы;

- опыт анализа, мониторинга и оценки функциональных возможностей государственных органов.

Результат:

Частью Отчета будет считаться следующее:

• юридические тексты и документы, касающиеся целей исследования;

• проведенные опросы и интервью.

Приложение:

- Контракт

- Критерии оценки

В случае заинтересованности, пожалуйста, отправьте свое предложение с методологией, бюджетом и графиком исследований по адресу:

- Министерство труда и социальных дел Чешской Республики: eva.nemeckova@mpsv.cz

- Исполнительный комитет Гагаузии: oleseatanasoglo@mail.ru.

Электронное письмо с предложением должно быть помечено как "Исследование - Проект Чешской Республики".

Прием заявок открыт до 2 февраля 2023 года 11:00.

Результаты исследования будут представлены социальным ассистентам, работникам в социальных службах,   сотрудникам клиентских центров на трех семинарах, проведённых в трёх городах (Комрат, Вулканешты, Чадыр-Лунга). В зависимости от реальных условий будет выбран онлайн-формат или формат очной встречи.

Клиентские центры в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканешти, Твардите и Бесарабке.

По обменному курсу CZK/EUR на 18 января 2023 года.